ПРОГРАММА

"СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2020 – 2030 ГОДЫ

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | программа "Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Ярославской области" на 2020 – 2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области (далее - МТиСПН ЯО), министр |
| Куратор Программы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы труда и социальной защиты |
| Исполнители (участники) Программы | министерство здравоохранения Ярославской области (далее - МЗ ЯО) |
|  | государственная служба занятости населения Ярославской области (далее - ГСЗН ЯО) |
|  | министерство культуры Ярославской области (далее - МК ЯО) |
|  | министерство спорта и молодежной политики Ярославской области (далее - МСиМП ЯО) |
|  | министерство образования Ярославской области (далее - МО ЯО) |
|  | министерство строительства Ярославской области (далее - МС ЯО) |
|  | министерство финансов Ярославской области (далее - МФ ЯО) |
|  | министерство инвестиций и промышленности Ярославской области (далее - МИП ЯО) |
|  | министерство экономического развития Ярославской области (далее – МЭР ЯО) |
|  | управление по социальной и демографической политике Правительства области (далее - УСДП) |
|  | фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – СФР) |
| Срок реализации Программы | 2020 - 2030 годы |
| Цели Программы | - снижение уровня бедности населения Ярославской области к 2030 году до 5,4 процента; - обеспечение роста доходов граждан, проживающих на территории Ярославской области, не ниже инфляции |
| Задачи Программы | - снижение уровня безработицы и сохранение темпов роста средней заработной платы не ниже инфляции; - развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам; - развитие системы социального контракта; - совершенствование нормативно-правового, информационного и научно-методического обеспечения принятия мер по снижению бедности |
| Электронный адрес размещения Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://portal.yarregion.ru/depts-dtspn/doc/section.php?SECTION_CODE=programma-snizhenie-urovnya-bednosti-v-yaroslavskoy-oblasti |

## I. Описание текущей ситуации

1. Программа разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года N 326 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума".

Программа представляет собой комплексный план мероприятий органов исполнительной власти Ярославской области, структурных подразделений Правительства области и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по снижению уровня бедности населения Ярославской области.

Программа не относится к категории областных целевых, региональных целевых и региональных программ, поскольку требования к ней установлены непосредственно министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и не создает расходных обязательств областного бюджета по заявленным мероприятиям, так как расходные обязательства установлены другими государственными программами Ярославской области.

2. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года отмечено, что решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Для Ярославской области вопросы снижения уровня бедности актуальны на протяжении последних двух десятков лет.

На основании показателей величины прожиточного минимума и среднедушевых доходов населения, используемых Федеральной службой государственной статистики начиная с 1992 года, уровень бедности в регионе на начало 1995 года установлен в размере 21,3 процента. В 2000 году уровень бедности в Ярославской области достиг максимального значения, когда почти 30,7 процента населения проживало в состоянии бедности.

Росту уровня бедности способствовали спад экономики в целом по стране в 90-е годы, либерализация цен и высокие темпы инфляции. В этот период реальные денежные доходы населения области, размер заработной платы и пенсий снизились более чем вдвое.

Для семей, отнесенных к категории бедных, были введены меры социальной поддержки. При назначении указанных мер были определены основные группы населения, подверженные риску бедности. На сегодняшний день вопросы снижения уровня бедности указанных групп населения по-прежнему актуальны.

Численность населения Ярославской области на 1 января

| Годы | Все население, тыс. человек | в том числе: |  | В общей численности населения, процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское | городское | сельское |
| 2017 | 1270.7 | 1038.2 | 232.5 | 81.7 | 18.3 |
| 2018 | 1265.7 | 1035.1 | 230.6 | 81.8 | 18.2 |
| 2019 | 1259.6 | 1027.7 | 231.9 | 81.6 | 18.4 |
| 2020 | 1253.4 | 1022.7 | 230.7 | 81.6 | 18.4 |
| 2021 | 1241.4 | 1012.0 | 229.4 | 81.5 | 18.5 |
| 2022 | 1227.4 | 999.4 | 228.0 | 81.4 | 18.6 |

Величина прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области

в 2013-2023 гг.

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 1 января | с 1 июня |  |
| 9310 | 9541 | 10183 | 10600 | 10742 | 11895 | 13085 | 13800 |

Динамика некоторых показателей уровня бедности населения Ярославской области

в 2013-2022 гг.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |
| тысяч человек | 135.5 | 128.9 | 129.9 | 124.0 | 110.4 | 108.0 |
| в процентах от общей численности населения региона | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 8.8 |
| Коэффициент Джини | 0.370 | 0.358 | 0.357 | 0.350 | 0.355 | 0.350 |
| Коэффициент фондов, в разах | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.0 |
| Дефицит денежных доходов, в процентах от общего объема денежных доходов населения | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |

3. В регионе увеличивается количество многодетных семей. Сегодня почти 12 тысяч семей, или 7,8 процента от общего числа семей, имеют трех и более детей. Многодетные семьи с высокой степенью вероятности попадают в группу бедных не только вследствие иждивенческой нагрузки детьми, но и в связи с низким уровнем заработной платы трудоспособных членов семьи. Большое число детей в семье - это зачастую ограниченные возможности занятости женщин-матерей, что в свою очередь ухудшает материальное положение многодетных семей.

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного населения приходится детей в возрасте 0 - 15 лет и лиц пенсионного возраста) в среднем по региону составил 862,7, нагрузка детьми - 323,6.

4. Рождение детей существенно влияет на уменьшение совокупных денежных доходов семьи, поскольку один из членов семьи на определенный период времени или же насовсем оставляет трудовую деятельность.

Выплата детских пособий частично компенсирует материальные потери семьи, но не покрывает указанные потери полностью, поэтому доля бедных среди многодетных семей достигает 30 процентов и среди неполных семей - 70 процентов. Более всего подвержены риску бедности неполные семьи с детьми. Установлено, что после распада брака материнская семья в большинстве случаев оказывается в значительно более тяжелом положении, чем раньше.

Смертность мужчин трудоспособного возраста также способствует бедности, поскольку после смерти отцов материальное обеспечение детей, как правило, значительно ухудшается. Существующий вид пенсий по потере кормильца (размер социальной пенсии по потере одного из родителей в 2019 году по региону составил 9734,6 рубля в месяц) не способен полностью возместить снижение дохода семьи.

В группе риска находятся также и семьи, имеющие в своем составе инвалидов и пожилых людей. Уровень бедности в них зачастую выше, что также связано с утратой занятости одного из трудоспособных членов семьи из-за необходимости ухода за больным или престарелым родственником.

5. Все перечисленные демографические группы семей - многодетные, неполные семьи, семьи инвалидов, безработных, пенсионеров пожилого возраста, которые по сравнению с остальными демографическими группами населения чаще оказываются в группе бедных, не исчерпывают перечень групп риска бедности.

Необходимо учитывать еще одну группу риска - это "работающие бедные", то есть семьи, состоящие из одного или двух работающих супругов, заработка которых недостаточно, чтобы прокормить одного - двух детей.

6. Одним из основных механизмов снижения бедности среди населения являются меры государственной социальной поддержки: пособия, субсидии и компенсации.

Об увеличении государственной социальной поддержки свидетельствует рост состава социальных выплат в доходах населения за 2005 - 2019 годы на 9,1 процента - с 15,2 до 24,3 процента.

В составе денежных доходов семьи основную долю составляет оплата труда, которая с 2005 года возросла с 47,5 до 59,0 процента. Этому способствовали в том числе меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Снижение доли доходов от предпринимательской деятельности при увеличении доли социальных выплат в период 2005 - 2019 годов свидетельствует о замедлении темпов развития малого бизнеса в регионе.

Таким образом, необходимы реализация эффективных и гибких мер, действительно основанных на механизмах дифференциации получателей государственной помощи, переход от социальных обязательств неопределенному кругу лиц к адресным социальным контрактам.

Важно также предусматривать одновременную реализацию мер, направленных на повышение качества жизни бедных семей, в том числе получение востребованных на рынке труда профессий, улучшение жилищных условий, обеспечение доступности услуг здравоохранения, связи, информатизации, развитие инфраструктуры социальной сферы.

Разработка Программы вызвана необходимостью решения указанных задач, а также разработки наиболее эффективных и гибких мер, направленных на повышение благосостояния жителей региона.

## II. Цель Программы

| Наименование цели | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год (факт) | 2019 год | Целевое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение уровня бедности населения Ярославской области к 2030 году до 5,4 процента | численность населения с денежными доходами ниже границы бедности | процентов | 10,2 | 10,3 | 10,8 | 10,5 | 8,8 | 8,3 | 7,8 |
|  | дефицит денежного дохода | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Обеспечение роста доходов граждан, проживающих на территории Ярославской области, не ниже инфляции | реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов | 95,0 | 98,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | не менее 100,0 |
|  | реальная заработная плата работников организаций | процентов | 106,0 | 101,6 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | не менее 100,0 |

Продолжение таблицы

| Наименование цели | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Снижение уровня бедности населения Ярославской области к 2030 году до 5,4 процента | численность населения с денежными доходами ниже границы бедности | процентов | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,4 |
|  | дефицит денежного дохода | процентов | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспечение роста доходов граждан, проживающих на территории Ярославской области, не ниже инфляции | реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 |
|  | реальная заработная плата работников организаций | процентов | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 |

## III. Задачи Программы

| N п/п | Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение уровня безработицы и сохранение темпов роста средней заработной платы не ниже инфляции | индекс роста фондов оплаты труда работников бюджетных организаций Ярославской области | единиц | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Ярославской области | человек | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 |
|  |  | численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах | человек | не менее 1304 | не менее 1304 | не менее 1120 | не менее 415 | не менее 1120 |
|  |  | численность безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности | человек | не менее 2015 | не менее 1511 | не менее 800 | не менее 300 | не менее 800 |
|  |  | количество квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов | единиц | не менее 5500 | не менее 5550 | не менее 5600 | не менее 5650 | не менее 5700 |
|  |  | количество инвалидов, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Ярославской области | человек | не менее 250 | не менее 300 | не менее 350 | не менее 400 | не менее 450 |
|  |  | количество квотируемых рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | единиц | не менее 500 | не менее 510 | не менее 520 | не менее 530 | не менее 540 |
|  |  | численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших государственную услугу по содействию трудоустройству на временные работы в свободное от учебы время | человек | не менее 2232 | не менее 2232 | не менее 1705 | не менее 1705 | не менее 1705 |
|  |  | численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших финансовую помощь на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | человек | не менее 40 | не менее 40 | - | - | - |
|  |  | численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших финансовую помощь при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | человек | - | - | не менее 40 | не менее 13 | не менее 40 |
| 2 | Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | количество семей - получателей пособий и денежных выплат, назначаемых малоимущим семьям | семей | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 | 33000 |
|  |  | количество получателей субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | человек | 38000 | 37500 | 36000 | 35000 | 34500 |
|  |  | количество детей из малоимущих семей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | человек | 13000 | 13000 | 13000 | 12800 | 12500 |
|  |  | количество получателей социальной доплаты к пенсии | человек | 28000 | 28000 | 28000 | 26000 | 25000 |
|  |  | количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 21.02.2020 N 147-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" | семей | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
|  |  | количество семей с детьми, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | семей | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 |
|  |  | количество семей с детьми, получивших государственную поддержку на отдых и оздоровление | семей | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 |
| 3 | Развитие системы социального контракта | количество социальных контрактов, заключенных с малоимущими гражданами и малоимущими семьями с детьми | единиц | 1351 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процентов | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  |  | доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | процентов | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Совершенствование нормативно-правового, информационного и научно-методического обеспечения принятия мер по снижению бедности | количество муниципальных образований области, достигших значения показателя "Уровень бедности населения" | единиц | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
|  |  | количество муниципальных образований области, подключенных к Реестру граждан с доходами ниже прожиточного минимума | единиц | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Продолжение таблицы

| N п/п | Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя | единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Снижение уровня безработицы и сохранение темпов роста средней заработной платы не ниже инфляции | индекс роста фондов оплаты труда работников бюджетных организаций Ярославской области | единиц | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Ярославской области | человек | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 | не менее 10000 |
|  |  | численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах | человек | не менее 1120 | не менее 1120 | не менее 1120 | не менее 1120 | не менее 1120 | не менее 1120 |
|  |  | численность безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности | человек | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 |
|  |  | количество квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов | единиц | не менее 5700 | не менее 5700 | не менее 5700 | не менее 5700 | не менее 5700 | не менее 5700 |
|  |  | количество инвалидов, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Ярославской области | человек | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 |
|  |  | количество квотируемых рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | единиц | не менее 540 | не менее 540 | не менее 540 | не менее 540 | не менее 540 | не менее 540 |
|  |  | численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получивших государственную услугу по содействию трудоустройству на временные работы в свободное от учебы время | человек | не менее 1705 | не менее 1705 | не менее 1705 | не менее 1705 | не менее 1705 | не менее 1705 |
|  |  | численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших финансовую помощь на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | человек | - | - | - | - | - | - |
|  |  | численность безработных граждан, открывших собственное дело и получивших финансовую помощь при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | человек | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 |
| 2 | Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | количество семей - получателей пособий и денежных выплат, назначаемых малоимущим семьям | семей | 33000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 19000 |
|  |  | количество получателей субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | человек | 34500 | 33000 | 28000 | 25000 | 23000 | 21000 |
|  |  | количество детей из малоимущих семей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | человек | 12500 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10000 |
|  |  | количество получателей социальной доплаты к пенсии | человек | 25000 | 24000 | 23000 | 21000 | 19500 | 18000 |
|  |  | количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 21.02.2020 N 147-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" | семей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | количество семей с детьми, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | семей | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 |
|  |  | количество семей с детьми, получивших государственную поддержку на отдых и оздоровление | семей | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 | не менее 17500 |
| 3 | Развитие системы социального контракта | количество социальных контрактов, заключенных с малоимущими гражданами и малоимущими семьями с детьми | единиц | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процентов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Совершенствование нормативно-правового, информационного и научно-методического обеспечения принятия мер по снижению бедности | количество муниципальных образований области, достигших значения показателя "Уровень бедности населения" | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  | количество муниципальных образований области, подключенных к Реестру граждан с доходами ниже прожиточного минимума | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

## IV. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат/документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1. Снижение уровня безработицы и сохранение темпов роста средней заработной платы не ниже инфляции |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение фондов оплаты труда работников организаций бюджетной сферы Ярославской области, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации | увеличение заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы с учетом уровня инфляции/закон Ярославской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период, решения органов законодательной власти муниципальных образований об утверждении местных бюджетов | 2020 - 2030 годы | МФ ЯО, ОИВ ЯО, ОМСУ | государственные программы Ярославской области |
| 1.2 | Увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий работников государственных (кроме федеральных) и муниципальных организаций бюджетной сферы, включенных в указы Президента Российской Федерации, в целях выполнения показателей заработной платы | выполнение показателей соотношения показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону/закон Ярославской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период, решения органов законодательной власти муниципальных образований об утверждении местных бюджетов | 2020 - 2030 годы | МФ ЯО, ОИВ ЯО, ОМСУ | государственные программы Ярославской области |
| 1.3 | Увеличение фондов оплаты труда работников государственных (кроме федеральных) и муниципальных организаций области | обеспечение оплаты труда в минимальном установленном размере/закон Ярославской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период, решения органов законодательной власти муниципальных образований об утверждении местных бюджетов | 2020 - 2030 годы | МФ ЯО, ОИВ ЯО, ОМСУ | государственные программы Ярославской области |
| 1.4 | Разработка и заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2021 - 2023 годы | установлен размер минимальной заработной платы на 2021 год/Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2021 - 2023 годы | 2020 год | ДТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.5 | Внесение изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2021 - 2023 годы | установлены размеры минимальной заработной платы на 2022 и 2023 годы/Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2021 - 2023 годы | 2021, 2022 годы | ДТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.6 | Разработка и заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2024 - 2026 годы | установлен размер минимальной заработной платы на 2024 год/Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2024 - 2026 годы | 2023 год | МТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.7 | Внесение изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2024 - 2026 годы | установлены размеры минимальной заработной платы на 2025 и 2026 годы/Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2024 - 2026 годы | 2025, 2026 годы | МТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.8 | Разработка и заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2027 - 2029 годы | установлен размер минимальной заработной платы на 2027 год/Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2027 - 2029 годы | 2026 год | МТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.9 | Внесение изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2027 - 2029 годы | установлены размеры минимальной заработной платы на 2028 и 2029 годы/Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2027 - 2029 годы | 2028, 2029 годы | МТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.10 | Разработка и заключение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2030 - 2032 годы | установлен размер минимальной заработной платы на 2030 год/Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2030 - 2032 годы | 2029 год | МТиСПН ЯО, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.11 | Содействие включению в коллективные договоры и соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения, обязательств, предусматривающих установление основных параметров оплаты труда, в том числе индексации заработной платы работников | в коллективных договорах и соглашениях установлены параметры индексации оплаты труда/коллективные договоры и соглашения | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОМСУ, стороны социального партнерства | не требует финансирования |
| 1.12 | Обеспечение деятельности областной комиссии по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной платы в организациях Ярославской области и мониторинг показателей уровня погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций Ярославской области | снижена задолженность по оплате труда в организациях области/оперативная информация Федеральной службы государственной статистики | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО | не требует финансирования |
| 1.13 | Реализация мер по обеспечению занятости граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске подходящей работы, обратившихся в ГКУ ЯО ЦЗН в целях поиска подходящей работы | обеспечено трудоустройство граждан, обратившихся в ГКУ ЯО ЦЗН в целях поиска подходящей работы/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | ГКУ ЯО ЦЗН, ГСЗН ЯО | государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 1.14 | Реализация мер по обеспечению занятости инвалидов трудоспособного возраста, в том числе на специально оснащенные рабочие места | обеспечено трудоустройство инвалидов/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | ГКУ ЯО ЦЗН, ГСЗН ЯО | государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 1.15 | Реализация мер по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках квотированных рабочих мест и на временные работы | обеспечено трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | ГКУ ЯО ЦЗН, ГСЗН ЯО | государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 1.16 | Реализация мер по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | обеспечено трудоустройство безработных граждан/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | ГКУ ЯО ЦЗН, ГСЗН ЯО | государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 1.17 | Мониторинг исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граждан | обеспечено исполнение региональной квоты для трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граждан/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | ГКУ ЯО ЦЗН, ГСЗН ЯО | государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 1.18 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения | обеспечено увеличение объема инвестиций в основной капитал/отчет в Правительство области | 2020 год | ДИиП ЯО | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2021 годы |
| 1.19 | Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области | количество новых инвестиционных соглашений/отчет в Правительство области | 2020 год | ДИиП ЯО | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2021 годы |
| 1.20 | Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям Тутаевского промышленного парка "Мастер" в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | увеличение количества резидентов/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МИП ЯО, ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 1.21 | Обучение граждан основам предпринимательской деятельности, финансовой грамотности | граждане прошли обучение/Реестр получателей услуг | 2020 - 2030 годы | МИП ЯО, ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 1.22 | Реализация проектов по популяризации предпринимательства, информирование населения о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | обеспечено проведение мероприятий/Реестр получателей услуг | 2020 - 2030 годы | МИП ЯО, государственное казенное учреждение Ярославской области "Центр выставочно-конгрессной деятельности", ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 1.23 | Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес" | увеличение количества оказанных услуг/Реестр получателей поддержки | 2020 - 2030 годы | МИП ЯО, ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 1.24 | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены субсидии/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МИП ЯО | государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| ### 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | нуждающиеся семьи получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2020 - 2030 годы | СФР | средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 2.2 | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка | нуждающиеся семьи получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2020 - 2030 годы | СФР | средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 2.3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно | нуждающиеся семьи получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Минтруд России | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.4 | Предоставление малоимущим семьям ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | нуждающиеся семьи получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Минтруд России | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.5 | Предоставление пособий и денежных выплат отдельным категориям малоимущих граждан | нуждающиеся семьи получили пособия и денежные выплаты/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | нуждающиеся граждане получили субсидию/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.7 | Предоставление малоимущим семьям единовременной выплаты к началу учебного года | нуждающиеся семьи получили единовременную выплату/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.8 | Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям | многодетные семьи получили ежемесячную компенсацию/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.9 | Предоставление пособий и денежных выплат многодетным семьям | многодетные семьи получили пособия и денежные выплаты/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.10 | Предоставление регионального семейного капитала | нуждающиеся семьи получили региональный семейный капитал/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.11 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка-инвалида | семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.12 | Предоставление адресной социальной помощи малоимущим студентам | малоимущие студенты получили адресную социальную помощь/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.13 | Предоставление федеральной социальной доплаты к пенсии | обеспечено предоставление федеральной социальной доплаты к пенсии/отчет в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2020 - 2030 годы | СФР | средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 2.14 | Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим несовершеннолетних детей, а также семьям, в которых одновременно родились 3 и более детей | адресная материальная помощь предоставлена нуждающимся семьям/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, УСДП | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.15 | Оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в приобретении слуховых аппаратов, тест-полосок для определения уровня сахара в крови, инсулиновых помп и расходных материалов к ним, другого медицинского оборудования, продуктов питания для больных фенилкетонурией и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами | адресная помощь предоставлена нуждающимся семьям/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | УСДП, МЗ ЯО | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.16 | Улучшение жилищных условий многодетных семей | многодетным семьям предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | УСДП, МС ЯО, ОМСУ | государственная программа Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 2.17 | Предоставление субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | обеспечены отдых и оздоровление детей, нуждающихся в государственной поддержке/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | УСДП, ОМСУ | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.18 | Предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области | компенсация расходов предоставлена/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | УСДП, ОМСУ | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.19 | Предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области | частичная оплата стоимости произведена/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | УСДП, ОМСУ | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.20 | Предоставление компенсации расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | семьям предоставлена компенсация расходов/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МО ЯО, образовательные организации | государственная программа Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.21 | Предоставление социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием в дни учебных занятий детей из малоимущих и многодетных семей | социальная услуга предоставлена/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МО ЯО, образовательные организации | государственная программа Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.22 | Предоставление социальной стипендии малоимущим студентам | социальная стипендия предоставлена/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МО ЯО, образовательные организации | государственная программа Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 2.23 | Обеспечение жильем молодых семей | молодым семьям предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МСиМП ЯО, ОМСУ | государственная программа Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы |
| 2.24 | Предоставление услуг физкультурно-спортивных организаций на льготных условиях | обеспечена доступность занятий физической культурой и спортом для малоимущих граждан/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МСиМП ЯО, ОМСУ, физкультурно-спортивные организации | государственная программа Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы |
| 2.25 | Предоставление услуг учреждений культуры многодетным семьям на льготных условиях, в том числе бесплатно | обеспечена доступность услуг учреждений культуры для многодетных семей/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МК ЯО, ОМСУ, учреждения культуры | государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы |
| 2.26 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет | нуждающиеся семьи получили ежемесячную денежную выплату/отчет в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2022 - 2030 годы | СФР | средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| ### 3. Развитие системы социального контракта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми адресной социальной помощи на основании социального контракта | социальные контракты заключены/отчет в Минтруд России | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 3.2 | Разработка типовых форм программ социальной адаптации для заключения социальных контрактов ОСЗН | типовые формы разработаны/приказ ДТиСПН ЯО | 2021 год | ДТиСПН ЯО | не требует финансирования |
| 3.3 | Обучение сотрудников ОСЗН для сопровождения семей в рамках социального контракта | обучение проведено/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | не требует финансирования |
| 3.4 | Обмен опытом и обобщение практики реализации социальных контрактов в субъектах Российской Федерации в рамках двухсторонних соглашений | издано методическое пособие/методическое пособие для ОСЗН | 2021 - 2030 годы | МТиСПН ЯО | государственная программа Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы |
| 3.5 | Рассмотрение вопросов практики реализации социальных контрактов на заседаниях коллегии ДТиСПН ЯО | даны предложения по совершенствованию практики оказания социальной помощи на основе социального контракта/решения коллегии ДТиСПН ЯО | 2021 - 2030 годы | МТиСПН ЯО | не требует финансирования |
| ### 4. Совершенствование нормативно-правового, информационного и научно-методического обеспечения принятия мер по снижению бедности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение указа Губернатора области о величине прожиточного минимума за соответствующий квартал | нормативный правовой акт принят/указ Губернатора области | 2020 год | ДЭиСП ЯО | не требует финансирования |
| 4.2 | Разработка проекта закона Ярославской области о величине прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год | законодательный акт принят/закон Ярославской области | 2020 год | ДЭиСП ЯО | не требует финансирования |
| 4.3 | Разработка проекта закона Ярославской области о величине прожиточного минимума детей на очередной финансовый год | законодательный акт принят/закон Ярославской области | 2020 год | ДЭиСП ЯО | не требует финансирования |
| 4.4 | Разработка методики расчета показателя "Уровень бедности населения" в разрезе муниципальных районов и городских округов области | методика разработана/система оценки эффективности деятельности глав муниципальных районов и городских округов "Рейтинг-76" | 2021 год | ДТиСПН ЯО, ДЭиСП ЯО | не требует финансирования |
| 4.5 | Внесение показателя "Уровень бедности населения" в оценку эффективности деятельности глав муниципальных районов и городских округов "Рейтинг-76" | показатель утвержден/система оценки эффективности деятельности глав муниципальных районов и городских округов "Рейтинг-76" | 2022 год | ДЭиСП ЯО, ДТиСПН ЯО | не требует финансирования |
| 4.6 | Ежеквартальный мониторинг показателя "Уровень бедности населения" в разрезе муниципальных районов и городских округов области | мониторинг проведен/отчет в Правительство области | 2022 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, МЭР ЯО | не требует финансирования |
| 4.7 | Проведение оценки реального уровня и структуры бедности на региональном уровне и по муниципальным образованиям, выявление основных факторов и причин бедности граждан и семей (уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др.) и особенностей бедности в городской и сельской местностях | оценка уровня бедности проведена/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, МЭР ЯО, ГСЗН ЯО, МФ ЯО, ОМСУ | не требует финансирования |
| 4.8 | Формирование и ведение Реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума в разрезе муниципальных районов и городских округов области на базе АС ЕСРН ЯО | Реестр сформирован/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОМСУ | не требует финансирования |
| 4.9 | Разработка и утверждение положения о порядке формирования и ведения Реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальных районах и городских округах области | нормативный правовой акт принят/постановление Правительства области | 2021 год | ДТиСПН ЯО | не требует финансирования |
| 4.10 | Направление высвобождающихся средств на приоритетные направления расходов, в том числе на оказание мер социальной поддержки наиболее нуждающимся слоям населения, в связи с введением критериев нуждаемости и принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | увеличение средств на государственную поддержку малоимущих граждан/закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, МФ ЯО | не требует финансирования |
| 4.11 | Мониторинг численности получателей социальных выплат и общего объема средств, направленных на предоставление социальных выплат (в разрезе социальных выплат) | мониторинг проведен/отчет в Правительство области | 2020 - 2030 годы | МТиСПН ЯО, ОСЗН | не требует финансирования |
| 4.12 | Разработка и утверждение постановления Правительства области об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Ярославской области на очередной год | законодательный акт принят/постановление Правительства Ярославской области | 2023 - 2030 годы | МЭР ЯО | не требует финансирования |

### Список сокращений, используемых в таблице

АС ЕСРН ЯО - автоматизированная информационная система "Единый социальный регистр населения Ярославской области"

ГБУ ЯО "Корпорация развития МСП" - государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства"

ГКУ ЯО ЦЗН - государственные казенные учреждения Ярославской области центры занятости населения

государственная программа Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы - государственная программа Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 21.02.2020 N 147-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"

государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы - государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"

государственная программа Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы - государственная программа Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.03.2021 N 169-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"

государственная программа Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы - государственная программа Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"

государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы - государственная программа Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2020 N 54-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"

государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2021 годы - государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 27.03.2014 N 257-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2021 годы"

государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы - государственная программа Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 16.02.2021 N 47-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 30.05.2022 N 406-п)

ДИиП ЯО - департамент инвестиций и промышленности Ярославской области

Минтруд России - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ОИВ ЯО - органы исполнительной власти Ярославской области

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

СФР - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

ОСЗН - органы социальной защиты населения

Приложение № 1

к программе "Снижение доли населения

с доходами ниже границы бедности

в Ярославской области" на 2020 – 2030 годы»

Таблица 1. «Значения целевых показателей»

| № п/п | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Целевая тенденция показателя* | Периодичность целевого показателя (квартальная, годовая) | Единица измерения | Значение целевого показателя региональной программы в отчётном квартале |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. «Программные мероприятия»

| № п/п. | Ответственный исполнитель | Наименование задачи региональной программы | Направление мероприятия | Наименование мероприятия / контрольного события | Уровень предоставления | Результат реализации мероприятия / контрольного события | Значения результата реализации мероприятия / контрольного события |  |  | Единица измерения | Расходы на реализацию мероприятия / контрольного события |  | Единица измерения | Периодичность отчетности по мероприятию (квартальная, годовая) | Целевой показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | целевая динамика |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Целевая тенденция отражает направленность изменения показателя, в данной графе следует писать «снижение» или «повышение»