Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области на период до 2026 года

В целях реализации пункта 1 Межведомственного комплексного плана («дорожной карты») по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в субъектах Российской Федерации на период до 2026 года, утвержденного министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым 15.05.2024 № 13/5/1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области на период до 2026 года.

2. Образовать межведомственную рабочую группу по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области (далее – межведомственная рабочая группа).

3. Утвердить прилагаемые:

- положение о межведомственной рабочей группе;

- состав межведомственной рабочей группы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Губернатор области | М.Я. Евраев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства области

от _______________ № ______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области на период до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативного обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и принятие региональных документов, регулирующих вопросы организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе с учетом особенностей организации сопровождаемого проживания на территории Ярославской области | 31.12.2024 | МТиСПН ЯО | постановление Правительства области | правое регулирование вопросов сопровождаемого проживания инвалидов с учетом региональных особенностей его реализации |  |
| 2. | Создание в Ярославской области рабочей группы по развитию сопровождаемого проживания инвалидов | 30.06.2024 | МТиСПН ЯО | постановление Правительства области | обеспечение координации деятельности по развитию сопровождаемого проживания инвалидов |  |
| 3. | Обеспечение координации межведомственного взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в связи с организацией сопровождаемого проживания инвалидов | 31.12.2024 | МТиСПН ЯО, МЗ ЯО | постановление Правительства области | обеспечение межведомственного взаимодействия в целях реализации сопровождаемого проживания инвалидов |  |
| 4. | Разработка в Ярославской области порядка предоставления жилых помещений для организации сопровождаемого проживания инвалидов | 31.12.2024 | МТиСПН ЯО органы местного самоуправления | постановление Правительства области | определение порядка предоставления жилых помещений для организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области |  |
| 5. | Разработка мер по привлечению негосударственных организаций различных организационно-правовых форм к оказанию услуг по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов | 31.12.2024 | МТиСПН ЯО | постановление Правительства области | повышение качества и доступности услуг предоставляемых инвалидам на сопровождаемом проживании |  |
| Совершенствование системы сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение выявления инвалидов старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, проведение мониторинга нуждаемости инвалидов в сопровождаемом проживании, создание базы данных инвалидов, желающих получить услуги по сопровождаемому проживанию | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГБУ СО ЯО, КЦСОН МО | доклад в Минтруд России | обеспечение учета инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании |  |
| 7. | Организация учебно-тренировочных квартир для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию на базе государственных стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания (при наличии возможности) | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГБУ СО ЯО | доклад в Минтруд России | увеличение численности инвалидов, прошедших подготовку к сопровождаемому проживанию |  |
| 8. | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в целях организации учебных квартир для подготовки к сопровождаемому проживанию (при наличии возможности) | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГБУ СО ЯО | доклад в Минтруд России | обеспечение условий для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию |  |
| 9. | Создание условий для получения инвалидами, находящихся на сопровождаемом проживании, образования, профессионального обучения | ежегодно | МТиСПН ЯО, МО ЯО | доклад в Минтруд России | увеличение численности инвалидов на сопровождаемом проживании, получающих образование |  |
| 10. | Осуществление мероприятий по содействию инвалидам, находящихся на сопровождаемом проживании, в трудоустройстве, в том числе в сопровождаемом трудоустройстве | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГСЗН ЯО | доклад в Минтруд России | увеличение численности инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании, мотивированных трудиться и трудоустроенных, в т.ч. с сопровождением |  |
| 11. | Создание условий для организации социальной занятости инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГСЗН ЯО, МО ЯО, НКО | доклад в Минтруд России | увеличение численности инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании, охваченных социальной занятостью |
| 12. | Анализ деятельности организаций, предоставляющих инвалидам старше 18 лет услуги в рамках сопровождаемого проживания | 31.12.2024, далее ежегодно | МТиСПН ЯО | доклад в Минтруд России | обеспечение мониторинга деятельности организаций, предоставляющих инвалидам услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 13. | Обеспечение полноты и доступности информации для населения по сопровождаемому проживанию в Ярославской области, порядка его получения | ежегодно | МТиСПН ЯО | доклад в Минтруд России | обеспечение повышения осведомленности инвалидов и членов их семей о сопровождаемом проживании |
| 14. | Сбор лучших практик организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области | ежегодно | МТиСПН ЯО | отчет в ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им Г.А. Альбрехта Минтруда России | формирование базы лучших практик по организации сопровождаемого проживания инвалидов |
| 15. | Проведение мониторинга развития сопровождаемого проживания инвалидов, оценка его результатов | в период 2024-2025 годов ежегодно к 1 октября года, следующего за отчетным | МТиСПН ЯО | направление сведений в ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им Г.А. Альбрехта Минтруда России доклад в Минтруд России | оценка качества и доступности для инвалидов сопровождаемого проживания |
| 16. | Обеспечение учета и формирование отчетности в сфере организации сопровождаемого проживания инвалидов на основании форм федерального статистического наблюдения | Ежегодно с 01.03.2026 | МТиСПН ЯО | доклад в Минтруд России | обеспечение статистического наблюдения за состоянием и динамикой развития сопровождаемого проживания инвалидов |
| Развитие кадрового потенциала в сфере сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |  |
| 17. | Повышение квалификации руководителей и специалистов МТиСПН ЯО и подведомственных учреждений по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | ежегодно | МТиСПН ЯО | доклад в Минтруд России | Формирование пула подготовленных руководителей и специалистов по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства области

от _______________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области

1. Межведомственная рабочая группа по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области (далее – рабочая группа) образуется в целях организации взаимодействия органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций при организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области.

2. Функцией рабочей группы является координация деятельности по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ярославской области, повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых инвалидам при данной форме жизнеустройства.

3. Состав рабочей группы утверждается постановлением Правительства области.

4. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель председателя рабочей группы.

5. Председатель рабочей группы:

- организует работу рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;

- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях рабочей группы;

- представляет рабочую группу при взаимодействии с органами и организациями, ведет с ними переписку.

6. Заместитель председателя рабочей группы организует деятельность по подготовке заседаний рабочей группы, формированию повестки заседаний рабочей группы и материалов к ним, проектов протокольных решений.

7. Члены рабочей группы:

- представляют материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы, подготовка которых была поручена им председателем рабочей группы;

- выступают на заседаниях рабочей группы, вносят предложения по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы;

- участвуют в голосовании по проекту принимаемых решений.

В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свои предложения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы в письменном виде.

Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

При необходимости к работе рабочей группы могут привлекаться представители иных органов государственной власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, а также представители организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.

8. Заседания рабочей группы проводятся в очной форме, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи – по мере необходимости.

Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.

9. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.

Секретарь рабочей группы:

- формирует и представляет для утверждения председателю рабочей группы повестку заседания рабочей группы;

- организует подготовку заседания рабочей группы, в том числе извещает членов рабочей группы и приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке заседания рабочей группы;

- обеспечивает рассылку протоколов и других документов рабочей группы.

10. В ходе заседания рабочей группы члены рабочей группы изучают информационные справки и иные материалы (при наличии).

11. Рабочая группа вправе:

- принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы, организовывать их исполнение;

- в установленном порядке запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые для обеспечения своей деятельности, от органов государственной власти Ярославской области, иных органов и организаций;

- приглашать на свои заседания для совместного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции рабочей группы, представителей, исполнительных органов Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и иных органов и организаций, не входящих в состав рабочей группы.

12. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и принимаются большинством голосов, при равенстве которых определяющим является голос председательствующего на заседании рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. Протокол рассылается членам рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

13. Обязанности по организационно-техническому и информационному обеспечению деятельности рабочей группы возлагаются на министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства области

от _______________ № ______

СОСТАВ

рабочей группы по развитию сопровождаемого проживания инвалидов

в Ярославской области

| Биочино Надежда Львовна | - министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Балданова Любовь Балчиновна | - начальник отдела развития учреждений социального обслуживания министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области, заместитель председателя рабочей группы |
| Дуркина Мария Олеговна | - заместитель начальника отдела развития учреждений социального обслуживания министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Зудина Лаура Каджиковна | - руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области |
| Лобода Ирина Валентиновна | - министр образования Ярославской области |
| Луганский Сергей Викториевич | - министр здравоохранения Ярославской области |
| Жужнева Наталия Леонидовна | – председатель Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру» (по согласованию) |
| Варгана Елена Александровна | – директор по развитию проектов автономной некоммерческой благотворительной организации «Центр социальной помощи инвалидам, семье и детям «Преображение» (по согласованию) |
| Климзо Владимир Борисович | – председатель правления автономной некоммерческой благотворительной организации «Центр социальной помощи инвалидам, семье и детям «Преображение» (по согласованию) |