## Результат 1
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ярославской области
Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области", ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2021
(наименование государственной программы, наименование ОИ, год)
1. Информация о финансировании государственной программы:
№ п/п | Наименование подпрограммы/ ВЦП/ РЦП/ РП | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | ФС |  |  | ОС | [5 empty] | МБ
|  | план | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" | 277105.71 | 277105.71 |  | 3882233.408 |  |  | 3659156.662 |  |  | 69342.469 |  |  | 69342.469
2 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" | 378694.29 | 365356.121 |  | 215182.978 |  |  | 192470.8757 |  |  | 384 |  |  | 383.897
3 | Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" | 1478440 | 1466452.4149 |  | 5090055.764 |  |  | 4227979.8741 |  |  | 127039.444 |  |  | 89823.9511
| Итого по государственной программе | 2134240 | 2108914.2459 |  | 9187472.15 |  |  | 8079607.4118 |  |  | 196765.913 |  |  | 159550.3171
2. Информация о финансировании подпрограмм государственной программы:
№ п/п | Наименование задачи/ регионального проекта/ мероприятия | Результат выполнения задачи/ регионального проекта/ мероприятия | [10 empty] | Объем финансирования, тыс.рублей | [6 empty] | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
|  | наименование (единица измерения) |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | ФС |  |  | ОС |  | МБ
[13 empty] | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"
1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в отношении которых проводятся работы по содержанию, км(КМ) |  |  |  |  | 6175.249 |  |  | 6175.249 |  |  | 0 |  | 0 | 2511676.911 | 2440410.9703 | 0 | 0
1.1 | Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | [11 empty] | 0 |  | 0 | 2511676.911 | 2440410.9703 | 0 | 0 | Оплата за фактически выполненые работ
2 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации (шт) |  |  |  |  | 37 |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 47600 | 20670.2358 | 0 | 0 | Подрядчиком нарушены контрактные сроки выполнения работ, наложены штрафные санкции
2.1 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | [11 empty] | 0 |  | 0 | 27731 | 6693.3938 | 0 | 0 | Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями, экономия по результатам торгов
2.2 | Разработка сметной документации ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | [11 empty] | 0 |  | 0 | 19634 | 13898.764 | 0 | 0 | Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями, экономия по результатам торгов
2.3 | Разработка сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | [11 empty] | 0 |  | 0 | 235 | 78.078 | 0 | 0 | Оплата фактически выполненных работ
3 | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в отношении которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, не-движимости (км) |  |  |  |  | 110 |  |  | 362 |  |  | 0 |  | 0 | 175757.833 | 166227.4389 | 0 | 0 | Завершение контрактов не выполненных подрядной организацией в 2020 году
3.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | [11 empty] | 0 |  | 0 | 13000 | 9560.588 | 0 | 0 | Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями; Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями
3.2 | Уплата налогов, включаемых в состав расходов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | [11 empty] | 0 |  | 0 | 47325.533 | 45829.3188 | 0 | 0 | Фактическая оплата; Отсутствие необходимости оплаты; Фактическая оплата; Фактическая оплата; Фактическая оплата
3.3 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | [11 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
3.4 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций департамента дорожного хозяйства Ярославской области | [11 empty] | 0 |  | 0 | 1574.3 | 1341.0087 | 0 | 0 | Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат
3.5 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | [11 empty] | 0 |  | 0 | 109350 | 108338.4902 | 0 | 0 | Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат; Заявительный характер выплат
3.6 | Проектно-изыскательские работы на реализацию планов транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства | [11 empty] | 0 |  | 0 | 4500 | 1150.0332 | 0 | 0 | Оплата за фактически выполненные работы
4 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения(шт) |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 191582.051 | 166879.6308 | 0 | 0
|  | количество разработанных и утвержденных рабочих проектов(шт) |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 | [9 empty] | Подрядчиком нарушены контрактные сроки выполнения работ, наложены штрафные санкции
|  | функционируют системы фиксации нарушений правил дорожного движения(Да/Нет) |  |  |  |  | Да |  |  | Да
4.1 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | [11 empty] | 0 |  | 0 | 49150 | 47560.267 | 0 | 0 | Экономия от расторжения государственных контрактов на невыполненные объемы работ
4.2 | Организация работы системы фотовидеофиксации | [11 empty] | 0 |  | 0 | 138132.051 | 118047.2919 | 0 | 0 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
4.3 | Разработка сметной документации (ремонт) по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | [11 empty] | 0 |  | 0 | 1300.726 | 1272.0718 | 0 | 0 | Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями
4.4 | Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | [11 empty] | 0 |  | 0 | 2999.274 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение контрактных обязательств подрядными организациями
5 | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области | количество разработанных и утвержденных положительными заключениями государственной экспертизы проектов (шт.) |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 955616.613 | 864968.3862 | 69342.469 | 69342.469 | Несвоевременное исполнение подрядной организацией контрактных обязательств в связи с переносом сроков проведения экспертизы (устранение замечаний выставленных Главгосэкспертизой по технической части проекта)
|  | площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию (кв. м) |  |  |  |  | 6000000 |  |  | 6000000
|  | площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию(кв.м) |  |  |  |  | 8909845 |  |  | 8909845
|  | площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов(кв. м) |  |  |  |  | 3040 |  |  | 3040
|  | прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых оформлены права муниципальной собственности (км)(км) |  |  |  |  | 148 |  |  | 148
|  | протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию(пог.м) |  |  |  |  | 10808.58 |  |  | 10808.58
|  | протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них(км) |  |  |  |  | 63.491 |  |  | 90.851 | [9 empty] | Фактические данные в соответствии с принятой отчетной документацией предоставленной муниципальными образованиями
|  | протяженность отремонтированных дорожных объектов(км/пог. м) |  |  |  |  | 4.591 |  |  | 4.591
5.1 | Предоставление субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них | [11 empty] | 0 |  | 0 | 212409.4 | 210741.0663 | 14288.29 | 14288.29 | Финансирование в соответствии с фактически выполненными работами по заявке г. Ярославля
5.2 | Предоставление субсидии на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста через реку Волга в городе Рыбинске | [11 empty] | 0 |  | 0 | 129865.127 | 87971.2799 | 4630.067 | 4630.067 | Финансирование в соответствии с фактически выполненными работами по заявке МО
5.3 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства | [11 empty] | 0 |  | 0 | 499717.137 | 468484.8181 | 45194.986 | 45194.986 | Неисполнение подрядными организациями контрактных обязательств, оплата по факту выполненных работ, на основании предоставленных заявок
5.4 | Предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | [11 empty] | 0 |  | 0 | 113624.949 | 97771.2221 | 5229.126 | 5229.126 | Финансирование в соответствии с фактически выполненными работами по заявкам МО
6 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог(%) |  |  |  |  | 49.73 |  |  | 49.73 |  |  | 277105.71 |  | 277105.71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(км) |  |  |  |  | 188.66 |  |  | 188.66
6.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | [11 empty] | 277105.71 |  | 277105.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме/ ведомственной целевой программе/ региональной целевой программе/ региональному проекту | [11 empty] | 277105.71 |  | 277105.71 | 3882233.408 | 3659156.662 | 69342.469 | 69342.469
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"
1 | Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Разработана проектная и рабочая документация, штук(ШТ) |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 108500 | 101927.5432 | 0 | 0 | Нарушение подрядчиком контрактных обязательств
1.1 | Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | разработана проектная и рабочая документация(ШТ) |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 108500 | 101927.5432 | 0 | 0 | Нарушение подрядчиком контрактных обязательств; Не исполнение подрядчиком контрактных обязательств; Фактическое выполнение работ
2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Реконструкция мостовых переходов(ПОГ М) |  |  |  |  | 53.065 |  |  | 53.252 |  |  | 0 |  | 0 | 99388.942 | 83249.2965 | 0 | 0 | Фактический ввод погонных метров
2.1 | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Углича» в Угличском муниципальном районе Ярославской области | выполнены подготовительные работы, %(Да/Нет) |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Нарушение контрактных обязательств по разработке проектной документации; Не выполнение подрядчиком контрактных обязательств по разработке проектной документации
2.2 | Реконструкция мостового перехода через реку Печегду на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 29 + 345, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано мостового перехода(ПОГ М) |  |  |  |  | 53.065 |  |  | 53.252 |  |  | 0 |  | 0 | 86975.942 | 83237.2735 | 0 | 0 | Фактический ввод погонных метров; Фактическое выполнение работ.
2.3 | Осуществление компенсационных затрат на снятие ограничений по использованию земельного участка | количество земельных участков, ограничения по использованию которых сняты(ШТ) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 413 | 12.023 | 0 | 0 | Фактическое выполнение работ
3 | Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных сооружений | введено в эксплуатацию автомобильных дорог(КМ) |  |  |  |  | 3.3533 |  |  | 3.362 |  |  | 378694.29 |  | 365356.121 | 7294.036 | 7294.036 | 384 | 383.897 | Фактический ввод километров
3.1 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Ярославля: Малая Дядьковская на участке от ТЦ «Лента» до ул. Дядьковской» | количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений (км дорог)(км) |  |  |  |  | 0.1442 |  |  | 0.1442 |  |  | 13015.376 |  | 10590.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия образовалась в связи с поздними сроками доведения лимитов федеральных средств бюджету Ярославской области на данные цели, заключения муниципальных контрактов, а также от расторжения муниципального контракта на невыполненные работы
3.2 | Строительство объекта «Автомобильная дорога, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, Волочаевская ул., от ул. Николая Невского до Окружной дороги». 2 этап | количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений (км дорог)(км) |  |  |  |  | 0.6524 |  |  | 0.662 |  |  | 122894.29 |  | 122894.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактический ввод километров
3.3 | Строительство объекта: Автомобильная дорога в районе храмового комплекса д. Хопылево (1 этап) Рыбинского муниципального района Ярославской области | количество введенных в эксплуатацию после строительства (ре-конструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений (км до-рог)(КМ) |  |  |  |  | 0.2207 |  |  | 0.2207 |  |  | 0 |  | 0 | 7294.036 | 7294.036 | 384 | 383.897
3.4 | Строительство объекта «Автомобильная дорога ул. Дядьковская (от основного проезда за ТЦ «А-сон» до р. Дунайка)» в г. Ярославле | количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений (км дорог)(км) |  |  |  |  | 2.336 |  |  | 2.336 |  |  | 242784.624 |  | 231870.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия образовалась в связи с поздними сроками доведения лимитов федеральных средств бюджету Ярославской области на данные цели, заключения муниципальных контрактов, а также от расторжения муниципального контракта на невыполненные работы по инженерным коммуникациям, в результате принятия решения по выносу их в полосу отвода дороги
| Итого по подпрограмме/ ведомственной целевой программе/ региональной целевой программе/ региональному проекту | [11 empty] | 378694.29 |  | 365356.121 | 215182.978 | 192470.8757 | 384 | 383.897
Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская"
1 | Региональный проект "Дорожная сеть" | протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, км(км) |  |  |  |  | 2755.774 |  |  | 2730.36 |  |  | 1478440 |  | 1466452.4149 | 5000055.764 | 4222575.7269 | 127039.444 | 89823.9511 | Заключение ДС от 30.12.2021 о переносе сроков исполнения контракта с 2021 года на 2022 год (а/д Тутаев-Шопша 2 и 3 этапы)
|  | протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствую-щей нормативным требованиям(км) |  |  |  |  | 759.275 |  |  | 739.01 | [9 empty] | Заключение ДС от 30.12.2021 о переносе сроков исполнения контракта с 2021 года на 2022 год (а/д Тутаев-Шопша 2 и 3 этапы)
1.1 | Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации «Ярославская» | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них(км) |  |  |  |  | 194.413 |  |  | 182.536 |  |  | 540000 |  | 540000 | 3617256.881 | 3214183.9555 | 0 | 0
|  | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (км/пог. м) |  |  |  |  | 73.895 |  |  | 61.103 | [9 empty] | Заключение ДС от 30.12.2021 о переносе сроков исполнения контракта с 2021 года на 2022 год (а/д Тутаев-Шопша 2 и 3 этапы)
1.1.1 | регионального, межмуниципального значения | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них(км/пог. м) |  |  |  |  | 42.781 |  |  | 29.989 |  |  | 0 |  | 0 | 1045740.383 | 720366.9197 | 0 | 0 | Заключение ДС от 30.12.2021 о перенесении сроков исполнения контракта с 2021 года на 2022 год; Не освоение средств образовалось в результате экономии от расторжения контрактов и заменой областных средств на федеральные средства в конце декабря 2021 года; Не освоение средств образовалось в результате экономии от расторжения контрактов и заменой областных средств на федеральные средства в конце декабря 2021 года
1.1.2 | местного значения | протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км/ пог. м(км/пог. м) |  |  |  |  | 31.327 |  |  | 31.393 |  |  | 938440 |  | 926452.4149 | 337058.5 | 288024.8517 | 127039.444 | 89823.9511 | экономия составила 11 987 585,12 рублей, в соответствии со стоимостью муниципальных контрактов и расторжением их на невыполненные объемы работ; Не освоение средств образовалось в результате экономии от расторжения контрактов и заменой областных средств на федеральные средства в конце декабря 2021 года
2 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов от базового количества(штук) |  |  |  |  | 1120 |  |  | 1120 |  |  | 0 |  | 0 | 90000 | 5404.1472 | 0 | 0
|  | доля контрактов на осуществление дорожной дея-тельности в рам-ках национального проекта, преду-сматривающих выполнение работ на принципах кон-тракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог(процент) |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках нацио-нального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных кон-трактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-нию автомобильных дорог(процент) |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
|  | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарас-тающим итогом)(штук) |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
2.1 | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240 процентов от базового | доведено количество камер(процент) |  |  |  |  | 1120 |  |  | 1120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города) (нарастающим итогом) | проведены подготовительные работы, да/нет (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  | Да |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | размещено автоматических пунктов, штук, (нарастающим итогом) (штук) |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 90000 | 5404.1472 | 0 | 0 | В связи с заключением ДС с Минтрансом РФ и переносом сроков достижения показателя на 2022 год
| Итого по подпрограмме/ ведомственной целевой программе/ региональной целевой программе/ региональному проекту | [11 empty] | 1478440 |  | 1466452.4149 | 5090055.764 | 4227979.8741 | 127039.444 | 89823.9511
3. Информация о выполнении целевых показателей государственной программы:
№ п/п | Наименование целевого показателя государственной программы/ подпрограммы/ РЦП/ РП |  |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя | [5 empty] | Причина отклонения от планового значения
[6 empty] | плановое |  |  | фактическое
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе: |  |  | КМ |  | 3.566 |  |  | 3.641 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода
6 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | КМ |  | 3.566 |  |  | 3.641 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода
7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, со-ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в том числе: |  |  | КМ |  | 343.738 |  |  | 348.326 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода
8 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  | КМ |  | 237.194 |  |  | 212.525 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода, нарушение контрактных обязательств
9 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | КМ |  | 106.554 |  |  | 135.801 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода
10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: |  |  | КМ |  | 5840.8 |  |  | 5845.475 |  |  | Общая протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения в 2021 году увеличилась в соответствии с фактически введенными километрами автомобильных дорог
11 | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  | КМ |  | 2714.102 |  |  | 2689.433 |  |  | Уменьшение показателя, в связи с перенесением сроков исполнения контракта с 2021 на 2022 год (Тутаев-Шопша 2 и 3 этапы)
12 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | КМ |  | 3126.679 |  |  | 3156.042 |  |  | Увеличение показателя в соответствии с фактически введенными километрами дорог
13 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: |  |  | ПРОЦ |  | 32.35 |  |  | 32.38 |  |  | Увеличение показателя , в связи с введенными километрами дорог, в соответствии с актами ввода
14 | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  | проц |  | 43.95 |  |  | 43.55 |  |  | Уменьшение показателя, в связи с перенесением сроков исполнения контракта с 2021 на 2022 год (Тутаев-Шопша 2 и 3 этапы)
15 | Автомобильных дорог общего пользования метного значения |  |  | ПРОЦ |  | 26.32 |  |  | 26.57 |  |  | Увеличение показателя , в связи с введенными километрами дорог, в соответствии с актами ввода
16 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду |  |  | ПРОЦ |  | 24.015 |  |  | 24.099 |  |  | Увеличение показателя , в связи с введенными километрами дорог, в соответствии с актами ввода
17 | Ремонт дорог местного и регионального значения |  |  | КМ |  | 1319.268 |  |  | 1323.856 |  |  | Фактические данные в соответствии с актами ввода
18 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам |  |  | ПРОЦ |  | 70 |  |  | 70
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"
1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения |  |  | КМ |  | 18054.649 |  |  | 18084.8 |  |  | Протяженность увеличилась по итогам строительства муниципальных дорог, проведения кадастровых работ, передачи объектов в федеральную и муниципальную собственность
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  | ПРОЦ |  | 56 |  |  | 57.3
3 | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние за счет финансовой помощи из областного бюджета |  |  | КМ/ПОГ.М |  | 68.082 |  |  | 95.442 |  |  | Фактические данные в соответствии с принятой отчетной документацией предоставленной муниципальными образованиями
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"
1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |  |  | КМ |  | 3.353 |  |  | 3.362 |  |  | Фактический ввод километров
2 | Объем ввода в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) |  |  | ПОГ М |  | 53.065 |  |  | 53.252 |  |  | Фактический ввод погонных метров
Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская"
1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  | ПРОЦ |  | 43.45 |  |  | 43.45
2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии |  |  | ПРОЦ |  | 70 |  |  | 70
3 | Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям |  |  | КМ |  | 739.01 |  |  | 739.01
4 | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  | км; тыс.м |  | 2730.36 |  |  | 2730.36
5 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  | ПРОЦ |  | 100 |  |  | 100
6 | Доля объектов, на которых предусматрива-ется использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |  |  | ПРОЦ |  | 10 |  |  | 10
7 | Доля контрактов жизненного цикла, преду-сматривающих выполнение работ по строи-тельству, реконструкции, капитальному ре-монту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения |  |  | ПРОЦ |  | 7 |  |  | 7