## 1 полугодие 2013
ОТЧЕТ
о реализации областной целевой программы
" Развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы" за первое полугодие 2013 года
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
(наименование ОИ)
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/programs.aspx
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  |  | Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб. |  |  |  | Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования от плана
|  | наименование (единица измерения) | план* | факт | прогноз на конец года | утверж-дённый в программе* | утверждён-ный законом об ОБ | факт | прогноз на конец года
1. | Задача 1. Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значе-ния и искусственных сооружений на них | шт. | 10 | 5 | 10 | 27446 | 623399 | 14741.0097 | 27446
1.1. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино – Голодяйка, км 1+800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1 | 2700 |  |  | 2700 | Заключение контракта в III квартале 2013 года, окончание работ в IV квартале 2013 года.
1.2. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокорево – Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1 | 1500 |  |  | 1500 | Заключение контракта в III квартале 2013 года, окончание работ в IV квартале 2013 года.
1.3. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1 | 2700 |  |  | 2700 | Заключение контракта в III квартале 2013 года, окончание работ в IV квартале 2013 года.
1.4. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1 | 3400 |  |  | 3400 | Аукцион признан несостоявшимся, несоответствие вторых частей заявок на участие в открытом аукционе. Документы на повторный аукцион в ДГЗ.
1.5. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 2353 |  | 2352.174 | 2353
1.6. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь, км 0+200 в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1 | 2403 |  |  | 2403 | Окончание работ в IV квартале 2013 года.
1.7. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 2140 |  | 2140 | 2140
1.8. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород «Р-152» (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 2427 |  | 2426.4876 | 2427
1.9. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги «Москва-Архангельск» – Поречье – Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 5953 |  | 5952.3481 | 5953
1.10. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 1870 |  | 1870 | 1870
2. | Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | км./пог.м. | 8,359/ 59,200 | 0 | 8,359/ 59,200 | 393953 |  | 72262.7678 | 373953
2.1. | Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог, в том числе по объектам: | км. | 8.359 | 0 | 8.359 | 298583 |  | 57218.617 | 278583
2.1.1. | Брейтово – Сить – Станилово – Бутовская в Некоузском МР | км. | 4.039 |  | 4.039 | 163935 |  | 57218.617 | 163935 | Окончание работ 16.09.2013.
2.1.2. | Малые Дворишки – Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | км. | 4.32 |  | 4.32 | 76630 |  |  | 76630 | Заключение контракта в III квартале 2013 года, окончание работ в IV квартале 2013 года.
2.1.3. | Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | подготовительные работы |  |  |  | 28018 |  |  | 28018 | Заявка в ДГЗ, срок размещения заказа июль 2013 года. Реализация объекта планируется в 2013-2014 г.г.
2.1.4. | Крюково – Харинское - Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | подготовительные работы |  |  |  | 30000 |  |  | 10000 | При внесении изменений в ОЦП стоимость подготовительных работ будет уменьшена. Реализация объекта планируется в 2013-2014 г.г. Аукцион запланирован на IV квартал 2013 года.
2.2. | Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог, в том числе по видам работ:
2.2.1. | Государственная регистрация объектов | объект | 2 |  | 2 | 1100 |  |  | 1100 | Работы запланированы на IV квартал 2013 года.
2.2.2. | Выкуп земель | объект | 3 |  | 3 | 1500 |  |  | 1500 | Работы запланированы на IV квартал 2013 года.
2.3. | Мероприятия по реконструкции искусственных сооружений, в том числе по объектам: | пог.м. | 59.2 | 0 | 59.2 | 92370 |  | 15044.1508 | 92370
2.3.1. | Мостовой переход через реку Юхоть на автомобильной дороге Ярославль – Углич, км 71+300, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | пог.м. | 59.2 |  | 59.2 | 42370 |  | 15044.1508 | 42370 | Работы ведутся. Окончание работ 21.10.2013.
2.3.2. | Мостовой переход через реку Трубеж на автомобильной дороге М–8 «Холмогоры» (старое направление), км 134+100 – км 145+100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | подготовительные работы |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | Реализация объекта планируется на 2013-2014 г.г. В 2013 году подготовительные работы. Срок размещения заказа июль 2013 года. Работы запланированы на IV квартал 2013 года.
2.4. | Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при реконструкции искусственных сооружений, в том числе по видам работ:
| Государственная регистрация объектов | объект | 1 |  | 1 | 400 |  |  | 400 | Работы запланированы на IV квартал 2013 года.
3. | Задача 5. Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности | км. | 2.84 | 0 | 2.84 | 202000 |  | 2400 | 202000
3.1. | Г. Переславль-Залесский | км. |  |  |  | 35000 |  |  | 35000
3.2. | Г. Рыбинск | км. | 1.328 |  | 1.328 | 97000 |  | 2400 | 97000
3.3. | Г. Ярославль | км. | 1.512 |  | 1.512 | 70000 |  |  | 70000
| Итого по ОЦП | км./пог.м./шт. | 11,199/ 59,200 | 5 шт. | 11,199/ 59,200 | 623399 | 623399 | 89403.7775 | 603399
* Указываются годовые значения.
Директор департамента В.В. Колодченко
Исполнитель: Гуськова Татьяна Сергеевна
тел. 78-63-08
[6 empty] | 421399 |  | 87003.7775 | 401399