## 2013 год
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2010 - 2015 годы
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
(наименование органа исполнительной власти)
за 2013 год
(отчетный период)
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/programs.aspx
(электронный адрес размещения отчёта в интернете)
Информация о результатах и финансировании ОЦП
№ п/п | Наименование показателя задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  | Объём финансирования, тыс.руб. | [7 empty] | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плановых значения
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | всего |  | ОБ |  |  |  | МБ
[5 empty] | план | факт | утвержденный в программе |  | утвержденный законом об ОБ | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 * | 9 ** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
1.1. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино-Голодяйка, км 1+800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1709 | 0 | 3000 | 1709 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
1.2. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию искусственного сооружения на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 236+750, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | шт. |  |  | 0 | 0 | 2800 | [5 empty] | Объект перенесен на 2015 год.
1.3. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Пукшу на автомобильной дороге Плоски - Заречье, км 1+150, в Угличском муниципальном районе Ярославской области | шт. |  |  | 0 | 0 | 3000 | [5 empty] | Объект перенесен на 2014 год.
1.4. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 |  | 1963 | 0 | 1500 | 1963 |  |  |  |  | Нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта. Объект перенесен на 2014 год.
1.5. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1500 | 1499.997 |  | 1500 |  | 1499.997
1.6. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Крюково - Харинское - Митинское (обход реки Сутки)в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1790 | 1789.065 |  | 1790 |  | 1789.065
1.7. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево-Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2140 | 2140 |  | 2140 |  | 2140
1.8. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино-Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1870 | 1870 |  | 1870 |  | 1870
1.9. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз-Родионово-пос.Октябрь, км 0+200 в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2403 | 2402.95 |  | 2403 |  | 2402.95
1.10. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно - Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2353 | 2352.174 |  | 2353 |  | 2352.174
1.11. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород "Р-152" (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2427 | 2426.4876 |  | 2427 |  | 2426.4876
1.12. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 195 км "Москва - Архангельск" - Поречье - Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 5953 | 5952.3481 |  | 5953 |  | 5952.3481
1.13. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2936 | 0 |  | 2936 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
1.14. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2988 | 0 |  | 2988 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
1.15. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Буйкино -Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 2992 | 0 |  | 2992 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
1.16. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Деревеньки - Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | шт. |  |  | 2282 | 0 |  | 2282 |  |  |  |  | Двухгодичный контракт, окончание работ в 2014 году. Работы 2013 года выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
1.17. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области | шт. |  |  | 1140 | 0 |  | 1140 |  |  |  |  | Двухгодичный контракт, окончание работ в 2014 году. Работы 2013 года выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014 году.
| Всего по задаче 1. | шт. | 13 | 12 | 36446 | 20433.0217 | 10300 | 36446 |  | 20433.0217 | 0 | 0
2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
2.1. | Реконструкция а/д Брейтово-Сить-Станилово-Бутовская в Некоузском МР ЯО | км. | 4.039 | 4.039 | 163935 | 156785.591 | 163935 | 163935 |  | 156785.591 |  |  | Объект введен. Расторжение контракта по причине уменьшения потребности заказчика в некоторых видах работ.
2.2. | Реконструкция автомобильной дороги Малые Дворишки - Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | км. | 4.32 | 4.32 | 76293 | 74529.279 | 65000 | 76293 |  | 74529.279 |  |  | Объект введен. Расторжение контракта по причине уменьшения потребности заказчика в некоторых видах работ.
2.3. | Реконструкция автомобильной дороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | км. |  |  | 0 | 0 | 14300 | [5 empty] | В целях исполнения судебного решения в перечень мероприятий включен объект реконструкции а/д Кормилицино - Курба, в связи с этим объект перенесен на 2014 год.
2.4. | Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | км. | подготовительные работы |  | 19044 | 0 |  | 19044 |  |  |  |  | Двухгодичный контракт, окончание работ в 2014 году. Подрядной организацией в 2013 году нарушены контрактные обязательства.
2.5. | Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | км. | подготовительные работы |  | 18975 | 3688.6662 |  | 18975 |  | 3688.6662 |  |  | Двухгодичный контракт, окончание работ в 2014 году. Работы 2013 года выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. Работы будут оплачены в 2014.
2.6. | Мероприятия по государственной регистрации объектов при реконструкции автомобильных дорог | объект | 2 | 1 | 1100 | 194.4935 | 1500 | 1100 |  | 194.4935 |  |  | Государственная регистрация 1 объекта проведена на безвозмездной основе.
2.7. | Мероприятия по выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог | объект | 3 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | Проведен выкуп земельного участка ОАО "Курба", кредиторская задолженность в связи с недополученными доходами дорожного фонда. По 1 объекту не установлен собственник, так как идет процесс перепродажи.
2.8. | Реконструкция мостового перехода через реку Юхоть на а/д Ярославль - Углич, км 71+300, в Большесельском МР ЯО | пог.м. | 59.2 | 59.2 | 42370 | 42369.6618 | 67118 | 42370 |  | 42369.6618 |  |  | Объект введен.
2.9. | Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж на автомобильной дороге М - 8 "Холмогоры" (Старое направление), км 134+100 - км 145+100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | пог.м. | подготовительные работы |  | 50336 | 4854.4481 | 80000 | 50336 |  | 4854.4481 |  |  | Двухгодичный контракт, окончание работ в 2014 году.
2.10. | Мероприятия по государственной регистрации объектов при реконструкции искусственных сооружений | объект | 1 | 0 | 400 | 0 | 600 | 400 |  |  |  |  | Работы проведены в существующей полосе отвода.
| Всего по задаче 2. | км | 8.359 | 8.359 | 373953 | 282422.1396 | 393953 | 373953 |  | 282422.1396 | 0 | 0
3. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства для осуществления контрольно-надзорной деятельности
[5 empty] | 0 | 0
3.2. |  |  |  |  | 0 | 0
3.3. |  |  |  |  | 0 | 0
3.4. |  |  |  |  | 0 | 0
| Всего по задаче 3. | шт./кв.м. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных унитарных предприятий
4.1. | Гаврилов-Ямское ГУП "Автодор" |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
4.2. | Большесельское ГУП "Автодор" |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | 7000
| Всего по задаче 4. | тыс.руб. | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 |  | 17000
5. | Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности
5.1. | Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности г. Переславль - Залесский | км. | 1.2 | 1.176 | 43750 | 37677.338 | 35000 | 35000 |  | 30141.8704 | 8750 | 7535.4676 | Экономия лимита в результате проведенных торгов.
5.2. | Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности г. Рыбинск | км. | 1.328 | 1.328 | 221250 | 157222.1869 | 80000 | 177000 |  | 125776.0195 | 44250 | 31446.1674 | Нарушение исполнения контрактных обязательств подрядными организациями.
5.3. | Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности г. Ярославль | км. | 1.512 | 0.47 | 87500 | 74834.5329 | 70000 | 70000 |  | 49349.3269 | 17500 | 25485.206 | Работы выполнены но не оплачены в связи с недополученными доходами дорожного фонда, кроме того нарушение исполнения контрактных обязательств подрядными организациями.
| Всего по задаче 5. | км. | 4.04 | 2.974 | 352500 | 269734.0578 | 185000 | 282000 |  | 205267.2168 | 70500 | 64466.841
| Погашение кредиторской задолженности |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО ПО ОЦП |  |  |  | 779899 | 589589.2191 | 589253 | 709399 | 692399 | 525122.3781 | 70500 | 64466.841
[5 empty] | 410399 | 302855.1614 | 404253 | 410399 |  | 302855.1614
* | Данные редакции ОЦП, действующей на начало отчётного периода
** | Данные редакции ОЦП, действующей на конец отчётного периода
| И.о. директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области | [11 empty] | Г.В. Масленцев
| Исполнитель: | [5 empty] | Т.С. Гуськова 78-63-08