## 1 полугодие 2014 год
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
(наименование органа исполнительной власти)
за 1 полугодие 2014 года
(отчетный период)
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/programs.aspx
(электронный адрес размещения отчёта в интернете)
№ п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования за счет средств областного бюджета |  | Причины отклонений от планового значения | Предложение по устранению отклонения
|  |  | план * | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача 1: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ
1.1. | Результаты
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводится содержание | км. | 6457.01 | 6457.01
| Протяженность мостов, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | пог.м. | 209.56 | 136.46
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт | км. | 33.184 | 17.081
1.2. | Мероприятия
1.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 1648878 | 837007.9999
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 105378 | 105377.2343
1.2.2. | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс.руб. | 20000 | 0
1.2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс.руб. | 523420.5 | 164429.5712 | Вносятся изменения в программу (июль 2014)
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 8946 | 8645.577
| Итого по задаче 1 | тыс.руб. | 2192298.5 | 1001437.5711
2. | Задача 2: Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2.1. | Результат
| Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 22 | 3
2.2. | Мероприятия
2.2.1. | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс.руб. | 41290 | 18651.9148
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 18894 | 18651.9148
2.2.2. | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | тыс.руб. | 3110 | 695.7131
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 696 | 695.7131
| Итого по задаче 2 | тыс.руб. | 44400 | 19347.6279
3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны
3.1. | Результат
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км. | 300 | 18.34
3.2. | Мероприятия
3.2.1. | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс.руб. | 109626 | 55349.3633 | Вносятся изменения в программу (июль 2014)
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 29016 | 29015.6334
3.2.2. | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций; другие аналогичные расходы | тыс.руб. | 20000 | 1781.2988
3.2.3. | Поставка запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс.руб. | 15000 | 0
3.2.4. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | тыс.руб. | 89081 | 37625.6986
| Итого по задаче 3 | тыс.руб. | 233707 | 94756.3607
4. | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
4.1. | Результаты
| Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 8 | 0
| Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | шт. | 8 | 1
4.2. | Мероприятия
4.2.1. | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс.руб. | 3510 | 699.8941
| в том числе кредиторская задолженность | тыс.руб. | 671 | 670.3441
4.2.2. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | тыс.руб. | 35500 | 0 | Вносятся изменения в программу (июль 2014)
| Итого по задаче 4 | тыс.руб. | 39010 | 699.8941
5. | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов)
5.1. | Результат
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог муниципального значения | км. | 100 | 13.5
5.2. | Мероприятия
5.2.1. | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 669500 | 150210.9989
5.2.2. | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города Ярославля на капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волгу в г. Ярославле | тыс.руб. | 116038 | 41965.6775 | Вносятся изменения в программу (июль 2014)
5.2.3. | Субсидия г.п. Ростов в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия Сергия Радонежского | тыс.руб. | 18000 |  | Вносятся изменения в программу (июль 2014)
| Итого по задаче 5 | тыс.руб. | 803538 | 192176.6764
| Всего по ВЦП | тыс.руб. | 3312953.5 | 1308418.1303 |  |  | 2490515.5 | 1114496.8379
* | Объем финансирования в соответствии с Законом Ярославской области от 23.12.2013 № 81-з "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы".
| Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области |  |  |  |  | А.А. Андронов
| Исполнитель: | Т.С. Гуськова 78-63-08