## 2012 год
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2012 - 2014 годы
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
(наименование органа исполнительной власти)
за 2012 год
(отчетный период)
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/programs.aspx
(электронный адрес размещения отчёта в интернете)
1. Информация о результатах и финансировании ВЦП
№ п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  | Причины отклонений от плановых значения
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Показатели цели
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  | % | 68 | 67 | Увеличение уровня затрат на ремонт и содержание дорог с 6,3% в 2011 году на 10,12% в 2012 году, в результате чего уменьшена доля дорог не соответствующих нормативным требованиям.
| Доля дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий |  | % | 4.4 | 14
| Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива) |  | % | 11.85 | 10.12 | Уменьшение финансирования программы в 2012 году на 325,826 млн.рублей привело к снижению уровня затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.
1. | Задача 1: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
1.1. | Результаты
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводится содержание |  | км. | 6457.01 | 6457.01
| Протяженность мостов, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт |  | пог.м. | 319.99 | 319.99
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт |  | км. | 46.404 | 36.857
1.2. | Мероприятия
1.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 1156408 | 1148785.9413 | Экономия лимита в результате провендения торгов. Расторжение контрактов из-за невыполнения контрактных обязательств ООО "Автодор", ООО "ЯрАБЗ".
| в том числе кредиторская задолженность |  | тыс.руб. | 49708 | 49707.165
1.2.2. | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 7652 | 7649.84
1.2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 758540 | 602421.0778 | Невыполнение контрактных обязательств ООО "Радострой", ООО "Автодор".
| Итого по задаче 1 |  | тыс.руб. | 1922600 | 1758856.8591
2. | Задача 2: Разработка и экспертиза рабочих проектов
2.1. | Результаты
| Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации |  | шт. | 33 | 31
2.2. | Мероприятия
2.2.1. | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 22998 | 20332.0883 | Невыполнение контрактных обязательств ООО "НПО Дорога", ООО ПСК "ЛЕКС".
| в кроме того кредиторская задолженность |  | тыс.руб. | 5240 | 4998.0114 | Невыполнение контрактных обязательств.
2.2.2. | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 4500 | 4008.4947 | Экономия лимита в результате провендения торгов.
| Итого по задаче 2 |  | тыс.руб. | 32738 | 29338.5943
3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
3.1. | Результаты
| Оформление документов по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков на автомобильные дороги регионального значения |  | км. | 76 | 76.289
3.2. | Мероприятия
3.2.1. | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 157826.247 | 87655.4863 | Экономия лимита в результате провендения торгов. Невыполнение контрактных обязательств. Проводится процедура расторжения государственных контрактов.
| в том числе кредиторская задолженность |  | тыс.руб. | 6529 | 6528.1616
3.2.2. | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций; другие аналогичные расходы | 01.00.00 оказание государственных услуг | тыс.руб. | 5050 | 4389.9407 | Экономия лимита в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.
| в том числе кредиторская задолженность |  | тыс.руб. | 157 | 156.7264
| Итого по задаче 3 |  | тыс.руб. | 162876.247 | 92045.427
| Всего по Программе |  | тыс.руб. | 2118214.247 | 1880240.8804
2. Оценка результативности и эффективности ВЦП.
2.1. | Результативность исполнения ВЦП
| R задача 1= | 93.14%
| R задача 2= | 93.94%
| R задача 3= | 100.4%
| R исп= | 95.67%
2.2. | Эффективность исполнения ВЦП
| Е исп= | 107.8%
| Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области |  |  |  |  | В.В. Колодченко
| Исполнитель: |  | Т.С. Гуськова 78-63-08