## Лист1
Оперативные сведения о ходе реализации Ведомственной целевой программы
"Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области"
за январь - сентябрь 2013 года
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
Наименование объектов | Лимит финансирования по программе | Стоимость по заключенному контракту | Фактически выполнено с начала года, всего | Срок ввода | Намечено к вводу мощностей |  |  | Подрядчик
[5 empty] | автомобильные дороги | искусственные сооружения | тротуары
| млн.руб | млн.руб | млн.руб |  | км. | п.м. | кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов | 4043.047 | 3842.7574 | 2551.8861 |  | 59.556 | 219.5 | 1050
в том числе по объектам | 841.104 | 840.351 | 663.4089
Ремонт автомобильной дороги Каплино –Шельшедом – Рублево в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | 26.438 | 26.4374 | 26.4374 | Объект введен. | 2.174 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | 24.852 | 24.8513 |  | 20.09.2013. | 2.057 |  |  | ООО "Икар"
Ремонт автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино с подъездом к дер. Неверково в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | 13.932 | 13.9317 | 13.9317 | Объект введен. | 1.73 |  |  | ООО "Радострой"
Ремонт автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино с подъездом к дер. Неверково в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | 28.074 | 28.0733 |  | 17.06.2013. | 2.74 |  |  | ООО "ТехАвтоЦентр"
Ремонт автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино с подъездом к дер. Неверково в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (3 этап) | 20.095 | 20.0943 | 20.0943 | Объект введен. | 1.731 |  |  | ООО "Угличское ДСУ"
Ремонт автомобильной дороги Углич – Ростов в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | 37.09 | 37.089 | 37.089 | Объект введен. | 3 |  |  | ООО "Угличское ДСУ"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль – Заячий Холм – Гаврилов–Ям, км 30+780 – км 36+200 в Гаврилов–Ямском муниципальном районе Ярославской области | 57.129 | 57.1283 | 32.0303 | 01.09.2013. | 5.42 |  |  | ООО "ВАН"
Ремонт автомобильной дороги Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям (до Шопши), км 75+000 – км 77+100 в Гаврилов–Ямском муниципальном районе Ярославской области | 27.538 | 27.5372 | 25.4615 | Объект введен. | 2.1 |  |  | ООО "Икар"
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Великое с остановочным комплексом в с. Великое в Гаврилов–Ямском муниципальном районе Ярославской области | 2.154 | 2.1538 |  | 30.09.2013. | 0.1 |  |  | Гаврилов-Ямское ГУП "Автодор"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Дмитриевское-Телицыно-Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 26.561 | 26.5608 | 26.5608 | Объект введен. | 1.5 |  |  | ООО "Радорстрой"
Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Любим км 106+780 - км 108+900 в Любимском муниципальном районе Ярославской области | 18.37 | 18.3691 | 18.3691 | Объект введен. | 2.276 |  |  | ООО "Автодор"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Углич – Некоуз – Брейтово, км 145+000 – км 150+600 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | 26.905 | 26.9047 | 26.9047 | Объект введен. | 2.9 |  |  | ООО "Угличское ДСУ"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Углич – Некоуз – Брейтово, км 145+000 – км 150+600 в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | 20.264 | 20.2631 | 20.2631 | Объект введен. | 2.817 |  |  | Мышкинское ГУП "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Нерехта – Рождественно – Бурмакино, км 8+912 – км 11+669 в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области | 24.726 | 24.726 | 24.726 | Объект введен. | 2.757 |  |  | ООО "Икар"
Ремонт автомобильной дороги Смирново - Строитель с разворотной площадкой т автобусной остановкой в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области | 6.624 | 5.8949 |  | 01.11.2013. | 0.46 |  |  | ОАО "Бурмакинская ПМК"
Ремонт автомобильной дороги Малино – Алешино в Первомайском муниципальном районе Ярославской области | 9.664 | 9.6637 | 9.6637 | Объект введен. | 0.43 |  |  | Первомайское ГУП "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокарево – Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 41.043 | 41.0427 |  | 20.10.2013. | 2.5 |  |  | ООО "Угличское ДСУ"
Ремонт автомобильной дороги Вощиково – Кардинское в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | 29.686 | 29.6857 | 29.6857 | Объект введен. | 3.31 |  |  | Пошехонское ГУП "Автодор"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Зинкино – Патрино, км 0+000 – км 1+000; км 3+000–км 3+600 с ремонтом водопропускной трубы в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | 46.846 | 46.8459 | 46.8459 | Объект введен. | 1.5 |  |  | Пошехонское ГУП "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Переборы – Судоверфь с остановочным комплексом у дер. Залужье в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | 2.229 | 2.2283 | 2.2283 | Объект введен. | 0.1 |  |  | ООО "УМПРО"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Рыбинск – Тутаев (до Помогалово), км 32+000 – км 37+000 в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | 75.199 | 75.1983 | 75.1983 | Объект введен. | 5 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Ярославль – Рыбинск с остановочным комплексом у дер. Панино в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области | 1.687 | 1.6784 | 1.6784 | Объект введен. | 0.1 |  |  | ООО "УМПРО"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль – Тутаев, км 13+800 – км 18+800 в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области | 63.286 | 63.2858 | 62.5128 | Объект введен. | 5 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, км 156+000 – км 158+200 в Угличском муниципальном районе Ярославской области | 29.394 | 29.3939 | 29.3939 | Объект введен. | 2.188 |  |  | ООО Угличское ДСУ"
Ремонт Обхода г.Ярославля с мостом через р.Волгу в границах моста "Юбилейный" | 10.172 | 10.1719 | 10.1719 | Объект введен. | 0.797 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт Юго–Западной окружной автодороги г. Ярославля в границах Ярославского муниципального района Ярославской области с устройством искусственного освещения | 22.829 | 22.828 | 22.828 | Объект введен. | 2 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт автобусных остановок, восстановление и устройство искусственных неровностей с устройством наружного освещения на автомобильной дороге Лесные Поляны - г. Ярославль в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 10.406 | 10.4053 | 10.3968 | Объект введен. |  |  |  | ООО "Кристал"
Ремонт линии наружного освещения с устройством тротуара на автомобильной дороге Кормилицино- пансионат "Ярославль" в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 2.475 | 2.4744 | 2.468 | Объект введен. |  |  | 1050 | ООО "Кристал"
Капитальный ремонт автомобильной дороги Кормилицино – Курба, км 12+495 – км 13+ 781, км 16+320 – км 17+903 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 48.066 | 48.0652 | 48.0652 | Объект введен. | 2.869 |  |  | ООО "Автодор"
Ремонт мостового перехода через реку Себлу на автомобильной дороге Суминское – Косково - Сельцо, км 14+100 в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области | 17.794 | 17.7931 | 17.7931 | Объект введен. |  | 18.7 |  | ООО "УМПРЭО"
Ремонт мостового перехода через реку Сить на автомобильной дороге Углич – Некоуз – Брейтово, км 241+300 в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области | 18.905 | 18.905 |  | 17.06.2014. |  |  |  | ООО "УМПРЭО"
Ремонт мостового перехода через реку Учу на автомобильной дороге Пречистое – Любим – Буй, км 15+450 в Любимском муниципальном районе Ярославской области | 22.611 | 22.6108 | 22.6108 | 01.10.2013. |  | 35.2 |  | ООО "СтройМост"
Ремонт мостового перехода через реку Ухру на автомобильной дороге Данилов – Шаготь, км 14+100 в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 28.06 | 28.0597 |  | 01.10.2013. |  | 46.84 |  | ООО "Уютный двор"
Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 1355.313 | 1294.3675 | 999.6779
Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | 23.042 | 23.037 | 23.037 | Объекты введены. |  | 118.76 |  | ООО "СПЦ-КристалСкай", ООО "Радострой", ООО "ЧСК Пионер".
Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | 38.393 | 29.7963 | 5.4451 | Работы завершены по 16 объектам. |  |  |  | Заявки в ДГЗ на согласовании на сумму 6,250 млн.руб.
Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | 2.64 | 0.88771 | [5 empty] | ООО "ЯрославичПроект" ООО "ГРАДПРОЕКТ"
Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрации права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | 85.988 | 61.9081 | 12.1714 |  |  |  |  | Заявки в ДГЗ на согласовании на сумму 21,684 млн.руб.
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций; другие аналогичные расходы | 8.1 |  | 3.6269
Поставка запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны | 10
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | 83.65 |  | 51.7279
Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 1.2 | 0.87284 | [5 empty] | ООО "ГРАДПРОЕКТ" ООО "Проект Профи" ИП Русалева М.Г.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | 28.241 | 26.1609 | 26.1609 | Завершены работы по 5 объектам.
Субсидии муниципальным районам (городским округам) | 1565.376 | 1565.376 | 766.63