## Лист1
Оперативные сведения о ходе реализации Областной целевой программы
развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы
за январь-июнь 2013 года
Наименование объектов | Лимит финансирования по программе | Стоимость по заключенному контракту | Фактически выполнено с начала года, всего | Срок ввода | Намечено к вводу мощностей |  |  | Подрядчик
[5 empty] | автомобильные дороги | искусственные сооружения | тротуары
| млн.руб | млн.руб | млн.руб |  | км. | п.м. | кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы | 623.399 | 302.9486 | 87.0038 |  | 8.359 | 59.2 | 0
в том числе по объектам
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино-Голодяйка, км 1+800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | 2.7 | 1.7082 |  | 23.12.2013. |  |  |  | ООО "ПроектПрофи"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 1.5 | 1.5 |  | 28.09.2013. |  |  |  | ООО "ПроектПрофи"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Крюково - Харинское - Митинское (обход реки Сутки)в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | 2.7 | [6 empty] | Заявка в ДГЗ на согласовании (июль).
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 3.4 | [6 empty] | Аукцион признан несостоявшимся, несоответствие вторых частей заявок на участие в открытом аукционе.
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево-Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 2.14 | 2.14 | 2.14 | Работы завершены. |  |  |  | ООО "Облпроект"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино-Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 1.87 | 1.87 | 1.87 | Работы завершены. |  |  |  | ООО "Облпроект"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз-Родионово-пос.Октябрь, км 0+200 в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | 2.403 | 2.403 | [5 empty] | ООО "Ивановодорпроект"
Разработка проектной и работчей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно - Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 2.353 | 2.3522 | 2.3522 | Работы завершены |  |  |  | ООО "АвтодорПроект" г.Кострома
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород "Р-152" (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | 2.427 | 2.4265 | 2.4265 | Работы завершены |  |  |  | ООО ПСК "ЛЕКС"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 195 км "Москва - Архангельск" - Поречье - Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | 5.953 | 5.9523 | 5.9523 | Работы завершены |  |  |  | ООО "АвтодорПроект" г.Кострома
Реконструкция автомобильной дороги Брейтово - Сить - Станилово - Бутовская в Некоузском МР | 163.935 | 163.934 | 57.2186 | 26.09.2013. | 4.039 |  |  | Некоузское ГУП "Автодор"
Реконструкция автомобильной дороги Малые Дворишки - Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 76.63 | 76.2927 |  | 2013-09-17 | 4.32 |  |  | Некоузское ГУП "Автодор"
Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 28.018 | [6 empty] | Заявка в ДГЗ на согласовании (июль).
Реконструкция автомобильной дороги Крюково - Харинское - Митинское (обход реки Сутки)в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | 30
Реконструкция мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Ярославль - Углич, км 71+300, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | 42.37 | 42.3697 | 15.0442 | 2013-10-21 |  | 59.2 |  | ГУП "Ярдормост".
Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж на автомобильной дороге М - 8 "Холмогоры" (Старое направление), км 134+100 - км 145+100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 50
Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Переславль - Залесский | 35
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Рыбинск | 97
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Ярославль | 70