## Лист1
Оперативные сведения о ходе реализации Областной целевой программы
развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы
за январь-декабрь 2013 года
Наименование объектов | Лимит финансирования по программе | Стоимость по заключенному контракту | Фактически выполнено с начала года, всего | Срок ввода | Намечено к вводу мощностей |  |  | Подрядчик
[5 empty] | автомобильные дороги | искусственные сооружения | тротуары
| млн.руб | млн.руб | млн.руб |  | км. | п.м. | кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы | 709.399 | 684.921 | 627.5387 |  | 12.591 | 59.2 | 91198.95
в том числе по объектам
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино-Голодяйка, км 1+800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | 1.709 | 1.7082 | 1.7082 | Работы завершены. |  |  |  | ООО "ПроектПрофи".
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Остапково - Заозерье - Юрьево - Колокорево - Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Работы завершены |  |  |  | ООО "ПроектПрофи".
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Крюково - Харинское - Митинское (обход реки Сутки)в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | 1.79 | 1.7891 | 1.7891 | Работы завершены |  |  |  | ООО "ПроектПрофи".
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 1.963 | 1.9629 |  | 2013-12-20 |  |  |  | ООО НПО "Стандарт
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево-Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 2.14 | 2.14 | 2.14 | Работы завершены |  |  |  | ООО "Облпроект"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино-Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 1.87 | 1.87 | 1.87 | Работы завершены |  |  |  | ООО "Облпроект"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз-Родионово-пос.Октябрь, км 0+200 в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | 2.403 | 2.403 | 2.403 | Работы завершены |  |  |  | ООО "Ивановодорпроект"
Разработка проектной и работчей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно - Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 2.353 | 2.3522 | 2.3522 | Работы завершены |  |  |  | ООО "АвтодорПроект" г.Кострома
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород "Р-152" (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | 2.427 | 2.4265 | 2.4265 | Работы завершены |  |  |  | ООО ПСК "ЛЕКС"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 195 км "Москва - Архангельск" - Поречье - Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | 5.953 | 5.9523 | 5.9523 | Работы завершены |  |  |  | ООО "АвтодорПроект" г.Кострома
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | 2.936 | 1.8235 | 1.8235 | Работы завершены |  |  |  | ООО НПО "Стандарт"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | 2.988 | 1.7657 | 1.7657 | Работы завершены |  |  |  | ООО НПО "Стандарт"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Буйкино -Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области | 2.992 | 1.7967 | 1.7967 | Работы завершены |  |  |  | ООО "ПроектПрофи"
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Деревеньки - Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | 2.282 | 1.179 | 1.179 | 2014-05-01 |  |  |  | ООО "Градпроект"
Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино - Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области | 1.14 | 1.096 | 1.096 | 2014-05-01 |  |  |  | ООО "ПроектПрофи"
Реконструкция автомобильной дороги Брейтово - Сить - Станилово - Бутовская в Некоузском МР | 163.935 | 156.786 | 156.786 | Работы завершены | 4.039 |  |  | Некоузское ГУП "Автодор"
Реконструкция автомобильной дороги Малые Дворишки - Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 76.293 | 76.2927 | 74.604 | Работы завершены | 4.32 |  |  | Некоузское ГУП "Автодор"
Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино - Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 19.044 | 19.0435 | 0.513 | 2014-05-25 |  |  |  | ООО "Автодор". Контракт заключен на 2 года
Реконструкция автомобильной дороги Телицино - Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | 18.975 | 18.405 | 18.405 | Работы завершены |  |  |  | ООО "ИКАР"
Реконструкция мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Ярославль - Углич, км 71+300, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | 42.37 | 42.3697 | 42.3697 | Работы завершены |  | 59.2 |  | ГУП "Ярдормост".
Реконструкция мостового перехода через реку Трубеж на автомобильной дороге М - 8 "Холмогоры" (Старое направление), км 134+100 - км 145+100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | 50.336 | 45.554 | 45.554 | 2014-08-20 |  |  |  | ГУП "Ярдормост" Контракт заключен на 2 года
Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3 | 0.563 | 0.563
Совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных книтарных предприятий | 17 | 17 | 17
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Переславль - Залесский | 35 | 30.142 | 30.142 | Работы завершены | 1.176 |  |  | ООО "Альянс"
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Рыбинск | 177 | 177 | 141.8 | Работы завершены по 4 объектам, 2 объекта переходящие на 2014 год | 1.546 |  | 91198.95 | ООО "ЛЕСЛА" и МОАУ ДОД ДЮСШ (Полёт), ОАО "РУМСР", ООО "Стойбюро"
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципалльной собственности г. Ярославль | 70 | 70 | 70 | Работы завершены по 2 объектам | 1.51 |  |  | ООО "ГДУ", ООО "Автодор", ЗАО "Ренейссанс Констракшн"