## 2018
ОТЧЕТ
о реализации региональной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области за первое полугодие 2018 года
http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs.aspx
№ п/п | Наименование задачи / мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования в рамках закона Ярославской области об областном бюджете, тыс. руб. |  |  |  | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС |  | СДБ
[5 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по региональной программе |  |  |  | 314650.165 | 100279.4546 | 299578.61 | 14000
I. | Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов, км | 179.9 | 18.2 | 211450.914 | 50867.3698 | 203000 | 14000
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 1442 | 275
1 | Строительство распределительных сетей газоснабжения с. Шельшедом Большесельского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 1302 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
2 | Строительство распределительных сетей газоснабжения пос. Варегово Большесельского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 3800 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
3 | Строительство распределительного газопровода по ул. Горячева в пос. Борисоглебский Борисоглебского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 0.9 | 0 | 1632 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
4 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Андреевское - дер. Демьяны - дер. Беглицево - с. Яковцево - дер. Булаково с отводом на дер. Бекренево Борисоглебского МР. 1 этап строительства: ПК0+00 - ПК17+00 (задолженность за выполненные работы 2017 года) | - |  |  | 2800 | 2800 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
5 | Строительство газораспределительных сетей с. Плещеево – дер. Нарядово Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 3.3 | 0 | 5440 | 0 |  |  | ведутся подготовительные работы
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 132 | 0 |  |  |  |  | проведение конкурсных процедур
6 | Строительство газораспределительных сетей до дер. Илькино и по дер. Илькино на территории Стогинского сельского округа Гаврилов-Ямского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 886.539 | 886.5388 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
7 | Строительство газопровода низкого давления, дер. Хохлево Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 607.079 | 607.0781 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
8 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Малое Марьино – дер. Семлово – дер. Козлово – дер. Федурино Даниловского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.6 | 0 | 9038.709 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
9 | Газификация с. Спас Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 4609 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
10 | Газификация с. Горинское Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 3107 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
11 | Газификация с. Шаготь Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 4419 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
12 | Газификация дер. Иваники Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 3000 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
13 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 6 | 0 | 5500 | 865.2106 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
14 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть и дер. Палюшино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 4.2 | 0 | 7000 | 1294.4936 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
15 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 4.4 | 0 | 6000 | 1523.8701 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
16 | Строительство газопровода жилых домов в Некрасовском районе, дер. Шишелово – дер. Басова | протяженность построенных газопроводов, км | 2.5 | 0 | 4434 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 83 | 0
17 | Газификация с. Новое Переславского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.6 | 0 | 9090 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 153 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство распределительного газопровода на территории городского поселения Ростов: ул. Урицкого, ул. Московская (городское поселение Ростов Ростовского МР) | протяженность построенных газопроводов, км | 0.8 | 0 | 1947 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 31 | 0
19 | Газификация дер. Перово Ростовского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 1570 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
20 | Газификация дер. Захарово Ростовского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 1360 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
21 | Строительство газопровода в с. Марково Ростовского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | протяженность построенных газопроводов, км | 2.3 | 2.3 | 10942.435 | 5833.4347 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 141 | 141
22 | Строительство газопровода в с. Татищев Погост Ростовского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | протяженность построенных газопроводов, км | 2.7 | 2.7 | 16411.32 | 7997.3191 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, работы выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 134 | 134
23 | Газификация Заволжского района городского округа г. Рыбинска, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 120.882 | 120.8812 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
24 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по улицам Новолосевской, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородной городского округа г. Рыбинска | протяженность построенных газопроводов, км | 1.9 | 0 | 2687 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 60 | 0
25 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Погорелка Рыбинского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 0 | 5957 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
26 | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Залужье Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 1.9 | 0 | 2835 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 28 | 0
27 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров Рыбинского МР (в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 0 | 12971.296 | 1096.2956 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проведение конкурсных процедур
28 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 0 | 9699.892 | 1149.8915 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проведение конкурсных процедур
29 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма Рыбинского МР (в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 1.8 | 0 | 7113.837 | 938.8365 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проведение конкурсных процедур
30 | Строительство газопровода к жилым домам по ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Цветочная и ул. Молодежная в дер. Копнинское, Тутаевского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 4452.899 | 4452.8986 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
31 | Строительство газопровода высокого давления II категории г. Углич – дер. Ульяново Угличского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 1186.737 | 1186.7369 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
32 | Строительство межпоселкового газопровода дер. Ульяново – дер. Головино Угличского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 17663.289 | 17663.2888 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года
33 | Строительство газопровода высокого давления с. Туношна – дер. Воробино Ярославского МР (в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 0.5 | 0.5 | 3660 | 2450.5957 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, продолжение работ
34 | Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 10.1 | 0 | 27530 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 500 | 0
35 | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Иванищево Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 2.8 | 0 | 10677 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 180 | 0
36 | Строительство межпоселкового газопровода к с. Купанское Переславского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 16.6 | 0 |  |  | 62000 | 0 | ведутся подготовительные работы
37 | Строительство межпоселкового газопровода раб. пос. Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 12.7 | 12.7 |  |  | 14000 | 14000
38 | Строительство межпоселкового газопровода пос. Козьмодемьянск – с. Курба с отводом к дер. Иванищево Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 20.8 | 0 |  |  | 19000 | 0 | ведутся подготовительные работы
39 | Строительство межпоселкового газопровода раб. пос. Петровское – дер. Коленово – с. Караш – дер. Итларь с отводами на пос. Хмельники, сан. «Итларь» Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 38.8 | 0 |  |  | 34000 | 0 | для начала работ не готов проект
40 | Строительсво межпоселкового газопровода ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная речка» – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов Ярославской области | протяженность построенных газопроводов, км | 41.7 | 0 |  |  | 74000 | 0 | для начала работ не готов проект
II. | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, шт. | 1 | 0 | 103199.251 | 49412.0848 | 0 | 0
|  | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных, шт. | 1 | 0
1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной микрорайона «Сельхозтехника» с. Большое Село, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 13543.117 | 13543.1166 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Спас, ул. Школьная, д. 2-а Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 3000 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
3 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Купанское Переславского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года по корректировке проекта | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 0 | 44710.225 | 746.225 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проведение конкурсных процедур
4 | Техническое перевооружение действующей котельной с. Марково Ростовского МР с переводом на природный газ | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 0 | 3019 | 0 |  |  | проведение конкурсных процедур
5 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | пусконаладочные работы (%) | 100 | 0 | 21519.38 | 19878.3074 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проведение пуско-наладочных работ
6 | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района городского округа города Рыбинска, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 12713.712 | 12713.712 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
7 | Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | проектные работы (%) | 100 | 70 | 906.871 | 498.779 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе, завершение проектных работ
8 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Охотино Мышкинского МР, задолженность за выполненные проектные работы 2017 года | - |  |  | 935.647 | 935.6461 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
9 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Юхоть Мышкинского МР, задолженность за выполненные проектные работы 2017 года | - |  |  | 1096.299 | 1096.2988 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года, проект на экспертизе
10 | Строительство модульной газовой котельной в с. Курба Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%) | 100 | 80 | 863 | 0 |  |  | завершение проектных работ
11 | Строительство модульной газовой котельной в дер. Иванищево Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%) | 100 | 80 | 892 | 0 |  |  | завершение проектных работ
III. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ярославской области |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 96578.61 | 0
1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения ОАО «Рыбинскгазсервис» | протяженность построенных газопроводов, км | 4.8 | 0 |  |  | 26594.89 | 0 | проводятся конкурсные процедуры
2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ярославль» | протяженность построенных газопроводов, км | 9.5 | 0 |  |  | 69983.72 | 0 | проводятся конкурсные процедуры
| ИТОГО по региональной программе |  |  |  | 314650.165 | 100279.4546 | 299578.61 | 14000