## Отчет о ходе реализации
ОТЧЕТ
о реализации региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области»
за 2015 год
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. (в рамках текущего года нарастающим итогом) | [12 empty] | Причина отклонения результата мероприятия и объёма финансирования от плана
[5 empty] | Всего |  | ФС |  |  | ОС |  |  |  | МБ |  | ВИ
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | план | факт | в Законе об областном бюджете | за рамками Закона об областном бюджете | факт | утвержденный в программе |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10* | 11** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 122035.131 | 66079.6816 | 0 | 0 | 0 | 28216.7 | 27595.5 | 102812.731 | 49690.2447 | 19222.4 | 16389.4369 | 0 | 0
| Борисоглебский МР |  |  |  | 447.9 | 151.9907 | 0 | 0 | 0 | 860 | 793.7 | 403 | 87.096 | 44.9 | 64.8947 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Борисоглебском МР | шт. | 5 | 5 | 447.9 | 151.9907 | 0 | 0 | 0 | 860 | 793.7 | 403 | 87.096 | 44.9 | 64.8947 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Большесельский МР |  |  |  | 488.8 | 135.138 | 0 | 0 | 0 | 796 | 765.3 | 435.5 | 88 | 53.3 | 47.138 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельском МР | шт. | 5 | 5 | 488.8 | 135.138 | 0 | 0 | 0 | 796 | 765.3 | 435.5 | 88 | 53.3 | 47.138 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Брейтовский МР |  |  |  | 761.713 | 207.004 | 0 | 0 | 0 | 500 | 561.5 | 685.513 | 150.5128 | 76.2 | 56.4913 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Брейтовском МР | шт. | 7 | 6 | 761.713 | 207.004 | 0 | 0 | 0 | 500 | 561.5 | 685.513 | 150.5128 | 76.2 | 56.4913 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Гаврилов-Ямский МР |  |  |  | 493.8 | 63.0543 | 0 | 0 | 0 | 700 | 790.6 | 433.7 | 0 | 60.1 | 63.0543 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | шт. | 5 | 5 | 493.8 | 63.0543 | 0 | 0 | 0 | 700 | 790.6 | 433.7 | 0 | 60.1 | 63.0543 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| ГО Г. Рыбинск |  |  |  | 30881.576 | 30881.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24705.276 | 24705.276 | 6176.3 | 6176.319 | 0 | 0
| Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище, Ярославская область, г. Рыбинск, Шекснинское шоссе, район городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | % | 90/- | 90/- | 30881.576 | 30881.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24705.276 | 24705.276 | 6176.3 | 6176.319 | 0 | 0
| Даниловский МР |  |  |  | 11240.524 | 6868.8128 | 0 | 0 | 0 | 8472 | 7683.2 | 9705.624 | 5965.5597 | 1534.9 | 903.2531 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Даниловском МР | шт. | 6 | 6 | 603 | 98.7531 | 0 | 0 | 0 | 568 | 951.2 | 482.4 | 0 | 120.6 | 98.7531 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Сети напорной и самотечной канализации в пос. Горушка Даниловского МР (Даниловское с/п) | %/шт. | 70/- | 70/- | 8044.924 | 6770.0597 | 0 | 0 | 0 | 7904 | 1600 | 7240.424 | 5965.5597 | 804.5 | 804.5 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Строительство локальных очистных сооружений и сетей канализации залинейной территории г. Данилов Ярославской области, ул.Деповская, ул. Островского, ул.Гражданская (городское поселение Данилов) |  |  |  | 2592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 1982.8 | 0 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | Нарушение подрядной организацией сроков, установленных графиком производства работ по строительству локальных очистных сооружений и сетей канализации в г. Данилов, что повлекло невозможность завершения работ по благоустройству территории в связи с наступлением отрицательных температур. Соглашение с муниципальным районом расторгнуто.
| Любимский МР |  |  |  | 4103.159 | 2937.1619 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | 1544.3 | 3692.859 | 2634.5358 | 410.3 | 302.6262 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Любимском МР | шт. | 2 | 2 | 220 | 68.959 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | 350.5 | 198 | 53.1531 | 22 | 15.8059 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Реконструкция сетей водопровода по ул. Первомайской в г. Любиме Ярославской области | %/шт. | 100/1 | 100/1 | 3883.159 | 2868.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.8 | 3494.859 | 2581.3827 | 388.3 | 286.8203 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено экономией по результатам выполнения работ
| Мышкинский МР |  |  |  | 407.1 | 97.9788 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 325.6 | 0 | 81.5 | 97.9788 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Мышкинском МР | шт. | 4 | 4 | 407.1 | 97.9788 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 325.6 | 0 | 81.5 | 97.9788 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Некоузский МР |  |  |  | 4494.627 | 3966.4896 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 4136.827 | 3630.3776 | 357.8 | 336.112 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Некоузском МР | шт. | 6 | 3 | 496.8 | 34.559 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 447.1 | 0 | 49.7 | 34.559 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Строительство станции водоочистки на базе двух скважин в пос. Октябрь Некоузского МР | шт. | 1 | 1 | 3081.427 | 3015.5307 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2773.327 | 2713.9776 | 308.1 | 301.5531 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено экономией по результатам выполнения работ
| Наружные сети канализации для жилых домов № 11, 15, 17 по ул. Юбилейной, жилого дома № 10 по пер. Библиотечному и жилого дома № 24 по ул. Кооперативной, Ярославская область, Некоузский МР, с. Новый Некоуз (Некоузское с/п) |  |  |  | 916.4 | 916.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 916.4 | 916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены в 2014 г.
| Некрасовский МР |  |  |  | 23638.1 | 15131.2962 | 0 | 0 | 0 | 9456.6 | 7452.1 | 21274.3 | 11106.1885 | 2363.8 | 4025.1076 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Некрасовском МР | шт. | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 180 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в дер. Грешнево Некрасовского МР | %/шт. | 40/- | 40/- | 11097.9115 | 2791.0867 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9988.1115 | 0 | 1109.8 | 2791.0867 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Строительство системы общепоселковой канализации в раб. пос. Некрасовское Некрасовского МР (Некрасовское с/п) |  |  |  | 12340.1885 | 12340.2094 | 0 | 0 | 0 | 9456.6 | 7381.4 | 11106.1885 | 11106.1885 | 1234 | 1234.0209 | 0 | 0 | работы выполнены в 2014 г.
| Переславский МР |  |  |  | 7082 | 704.8895 | 0 | 0 | 0 | 1454.5 | 1454.5 | 6355.9 | 0 | 726.1 | 704.8895 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Переславском МР | шт. | 7 | 7 | 1147.6 | 107.0057 | 0 | 0 | 0 | 1454.5 | 1454.5 | 1014.9 | 0 | 132.7 | 107.0057 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Строительство комплексной станции очистки воды в дер. Горки (Рязанцевское с/п) | %/шт. | 100/1 | 100/1 | 5934.4 | 597.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341 | 0 | 593.4 | 597.8838 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Ростовский МР |  |  |  | 29738.646 | 2245.9882 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1049.3 | 23775.646 | 0 | 5963 | 2245.9882 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Ростовском МР | шт. | 3 | 3 | 401.7 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1049.3 | 306.1 | 0 | 95.6 | 81.75 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростов | %/шт. | 30/- | 11/- | 29336.946 | 2164.2382 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23469.546 | 0 | 5867.4 | 2164.2382 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| ГО г. Переславль-Залесский |  |  |  | 1415.585 | 282.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.485 | 0 | 283.1 | 282.8762 | 0 | 0
| Строительство наружных сетей водопровода и канализации от жилых домов №№54,56 по ул.Свободы ж/ дома №2 по ул. Берендеевская в г. Переславле-Залесском Ярославской области | шт. | 1 | 1 | 1415.585 | 282.8762 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1132.485 | 0 | 283.1 | 282.8762 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Тутаевский МР |  |  |  | 2772 | 295.5374 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 2494.8 | 0 | 277.2 | 295.5374 | 0 | 0
| Строительство артезианской скважины в дер. Столбищи Тутаевского МР | шт. | 1 | 1 | 2772 | 295.5374 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 2494.8 | 0 | 277.2 | 295.5374 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Угличский МР |  |  |  | 4069.601 | 2109.869 | 0 | 0 | 0 | 2145.5 | 3031 | 3255.701 | 1322.6985 | 813.9 | 787.1705 | 0 | 0 |  | Первомайский муниципальный район | #REF! | #REF! | #REF!
| Строительство шахтных колодцев в Угличском МР | шт. | 8 | 7 | 1074.601 | 310.869 | 0 | 0 | 0 | 2145.5 | 3031 | 859.701 | 122.6984 | 214.9 | 188.1705 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году | Переславский муниципальный район | #VALUE! | #REF! | #REF!
| Строительство водопровода к пос. Зеленая Роща Угличского МР (Слободское сельское поселение) | %/шт. | 100/1 | 100/1 | 2995 | 1799 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2396 | 1200 | 599 | 599 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Итого: |  |  |  | 122035.131 | 66079.6816 | 0 | 0 | 0 | 28216.7 | 27595.5 | 102812.731 | 49690.2447 | 19222.4 | 16389.4369 | 0 | 0
Согласовано департаментом финансов Ярославской области