## О ходе реал-ции РП 1 полуг 2016
ОТЧЕТ
о реализации региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области»
за 1 полугодие 2016 года
http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs.aspx
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования в рамках закона Ярославской области об областном бюджете, тыс. руб. | [7 empty] | Причины отклонения результата мероприятия и объёма финансирования от плана
[5 empty] | ОС |  | ФС |  | МБ |  | ВИ
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10
1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 117326.82 | 22516.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борисоглебский МР |  |  |  | 279.9025 | 279.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Борисоглебском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 279.9025 | 279.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Большесельский МР |  |  |  | 312.469 | 312.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 312.469 | 312.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Брейтовский МР |  |  |  | 357.9077 | 357.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Брейтовском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 357.9077 | 357.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаврилов-Ямский МР |  |  |  | 315.591 | 235.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР (в том числе задолженность за 2015 год) | шт. | 1 | 1 | 315.591 | 235.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено отсутствием контракта на выполнение работ в 2016 году по строительству и реконструкции шахтных колодцев
| ГО Г. Рыбинск |  |  |  | 4374.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище, Ярославская область, г. Рыбинск, Шекснинское шоссе, район городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | % | 100/- | 90/- | 4374.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Даниловский МР |  |  |  | 11016.182 | 1659.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Даниловском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 385.0723 | 385.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети напорной и самотечной канализации в пос. Горушка Даниловского МР (Даниловское с/п) (в том числе задолженность за 2015 год) | %/шт. | 100/- | 70/- | 10631.1097 | 1274.8643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено актов выполненных работ
| Любимский МР |  |  |  | 89.1 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Любимском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 89.1 | 89.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Мышкинский МР |  |  |  | 303.092 | 303.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Мышкинском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 303.092 | 303.092 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Некоузский МР |  |  |  | 196.9181 | 196.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Некоузском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 196.9181 | 196.9181 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Некрасовский МР |  |  |  | 16612.64 | 5615.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Некрасовском МР | шт. | 5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено отсутствием контракта на выполнение работ в 2016 году по строительству и реконструкции шахтных колодцев
| Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в дер. Грешнево Некрасовского МР (в том числе задолженность за 2015 год) | %/шт. | 100/- | 100/- | 16012.64 | 5615.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| Переславский МР |  |  |  | 1340.756 | 590.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Переславском МР (в том числе задолженность за 2015 год) | шт. | 9 | 0 | 1340.756 | 590.756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено отсутствием контракта на выполнение работ в 2016 году по строительству и реконструкции шахтных колодцев
| Рыбинский МР |  |  |  | 54815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция очистных сооружений канализации и системы водоотведения дер. Дюдьково Октябрьского с.п. Рыбинского района Ярославской области ( 1-6 этапы) Первый этап строительства | %/шт. |  |  | 54815 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено отсутствием концессионного соглашения
| Ростовский МР |  |  |  | 26903.038 | 12465.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство шахтных колодцев в Ростовском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 306.1 | 306.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростов (в том числе задолженность за 2015 год) | %/шт. | 33/- | 31/- | 25346.938 | 12159.0554 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено не выделением средств из областного бюджета в 2015 году
| на подготовку конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту модернизации в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |  |  |  | 1250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отклонение фактических значений финансирования от плановых обусловлено отсутствием соглашения с ГК-Фонд ЖКХ
| Угличский МР |  |  |  | 409.9836 | 409.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Первомайский муниципальный район | #REF! | #REF! | #REF!
| Строительство шахтных колодцев в Угличском МР (задолженность за 2015 год) | шт. |  |  | 409.9836 | 409.9836 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Переславский муниципальный район | #VALUE! | #REF! | #REF!
| Итого: |  |  |  | 117326.82 | 22516.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Согласовано департаментом финансов Ярославской области