Приложение

к постановлению

Правительства области

от 29.05.2020 № 0466-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в региональную программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017 – 2021 годы

1. Таблицу «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 1232888,847 | 156873,098 | 386219,14 | 264321,196 | 254642,413 | 170833 |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |
| - местные бюджеты | 90160,6 | 20839 | 22477 | 12412 | 17104,6 | 17328 |
| - внебюджетные источники | 1420342,04 | 102654,47 | 365489,64 | 389681,18 | 453048 | 109468,75 |
| Итого по Программе | 2743391,487 | 280366,568 | 774185,78 | 666414,376 | 724795,013 | 297629,75 |

2. В таблице раздела II:

2.1. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | базовое, 2016 год | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | км | 11,1 | 17,9 | 142,7 | 166,9 | 223,2 | 22,1 |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | км | 24,2 | 13,7 | 75,44 | 52,6 | 47,4 | 29,3 |

2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 1415 | 617 | 1432 | 1604 | 672 | 3059 |

3. Пункты 1, 2, 3 раздела III изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов | км | 31,6 | 200,4 | 195,9 | 253,8 | 50,3 |
|  |  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | квартир | 617 | 1432 | 1604 | 672 | 3059 |
|  |  | количество подготовленных проектов | шт. | - | 6 | - | 5 | 2 |
| 2. | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных | шт. | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
|  |  | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных | шт. | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  | количество подготовленных проектов | шт. | - | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 3. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ярославской области | протяженность построенных и реконструированных газопроводов | км | 5,9 | 17,74 | 23,6 | 16,8 | 1,1 |

4. В разделе IV:

4.1. После абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Оценка результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации осуществляется на основании Методики предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации (приложение 1 к Программе). Оценка результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения осуществляется на основании Методики предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (приложение 2 к Программе).».

4.2. Абзац девятнадцатый признать утратившим силу.

5. В разделе V:

5.1. Строку «Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МБ | ВИ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство |  |  | 2017 − 2021 | 1482079,383 | 788724,783 | 71754,6 | 621600 | ДЖКХЭиРТ, |
|  | межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) |  |  | 2017 | 118855,451 | 100386,451 | 14469 | 4000 | ОМС МОО |
|  |  |  |  | 2018 | 414537,989 | 194111,989 | 17426 | 203000 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 369627,983 | 188508,983 | 11619 | 169500 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 446084,96 | 187312,36 | 13672,6 | 245100 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 132973 | 118405 | 14568 | 0 |  |

5.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории г. Углич – дер. Черкасово Угличского МР. Паспорт 25 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 5,1 5,2 145 | 2020 2021 2021 | 13814 15607 | 12432 14047 | 1382 1560 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Угличского МР |

5.3. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Строительство газопровода к дер. Кормилицино, дер. Комарово (II этап газопровода к дер. Кормилицино, дер. Ершово, дер. Ноготино, дер. Комарово) Ярославского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2016 года, 2019 года. Паспорт 11 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 2,3 - 6,6 - 140 170 | 2017 2017 2019 2020 2017 2019 | 1538,372 5000 17797,59 13561,587 | 1230,372 50002 14561,59 13561,5876 | 308 3236 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Ярославского МР |
| 7. | Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2018 года, 2019 года. Паспорт 26 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 10,1 8,9 - - 500 298 | 2018 2019 2019 2020 2018 2019 | 28058 17980,125 12536,021 1219,046 | 26655 17081,125 12536,0215 1219,0466 | 1403 899 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Ярославского МР |

5.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Малое Марьино – дер. Семлово – дер. Козлово – дер. Федурино Даниловского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2018 года, 2019 года. Паспорт 30 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 5,6 16,7 - - 302 | 2018 2019 2019 2020 2019 | 10042,709 28953,06 1555,981 3599,106 | 9038,709 26058,06 1555,9815 3599,1066 | 1004 2895 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Даниловского МР |

5.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Строительство газопроводных сетей дер. Путилово – дер. Пасынково – дер. Ульяново – дер. Матвейка, Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года. Паспорт 32 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 3,6 - 122 | 2019 2020 2019 | 5694,94 1553,881 | 5124,94 1553,8816 | 570 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Гаврилов-Ямского МР |

5.6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Строительство межпоселкового газопровода до дер. Юрьевская Слобода, Шугорский сельский округ Ростовского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года. Паспорт 38 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км | 0,5 - | 2019 2020 | 4183,8 3265,776 | 3765,8 3265,7766 | 418 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Ростовского МР |

5.7. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Новый Поселок Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года. Паспорт 19 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 2,3 - 19 | 2019 2020 | 3982,9 3584,877 | 3584,9 3584,8776 | 398 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |

5.8. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Строительство распределительных газовых сетей с. Погорелка, Глебовское сельское поселение, Рыбинский МР (в том числе задолженность за выполненные работы 2018 года, 2019 года). Паспорт 22 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 2,0 2,5 - - 153 | 2018 2019 2019 2020 2019 | 6596 5149 4822,72 4633,178 | 5936 4634 4822,725 4633,1786 | 660 515 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |

5.9. Пункты 36 – 38 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года, 2019 года). Паспорт 42 приложения 4 к Программе | проектные работы, % протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 2,0 - 2,1 - - 74 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 1154,3 5910,804 1096,296 2522,717 5614,711 2362,18 | 1096,3 5614,804 1096,2961 2396,717 5614,7115 2362,186 | 58 296 126 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |
| 37. | # Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года, 2019 года). Паспорт 44 приложения 4 к Программе | проектные работы, % протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 2,0 - 1,6 - - 54 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 1210,9 5009,108 1149,892 2156 3156,212 2029,225 | 1149,9 4759,108 1149,8921 2048 3156,2125 2029,2256 | 61 250 108 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |
| 38. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года). Паспорт 46 приложения 4 к Программе | проектные работы, % протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 1,8 - 0,3 - - 30 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 988,9 4452,163 938,837 1018,459 4228,832 955,874 | 938,9 4229,163 938,8371 967,459 4228,8325 955,8746 | 50 223 51 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |

5.10. Пункт 48 признать утратившим силу.

5.11. Пункты 49 – 52 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года, 2019 года). Паспорт 56 приложения 4 к Программе | проектные работы, % протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 6,0 - 1,9 - - 60 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 1606,53 4878,789 865,211 8212,342 3437,15 7801,343 | 1526,53 4634,789 865,2111 7801,342 3437,155 7801,3436 | 80 244 411 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Мышкинского МР |
| 50. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть и дер. Палюшино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года, 2019 года). Паспорт 58 приложения 4 к Программе | проектные работы протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 4,2 - 1,8 - - 100 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 1363,5 6005,506 1294,494 3904,28 5256,45 3709,281 | 1294,5 5705,506 1294,4941 3709,28 5256,4545 3709,2816 | 69 300 195 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Мышкинского МР |
| 51. | Строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года, 2018 года, 2019 года). Паспорт 60 приложения 4 к Программе | проектные работы, % протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 100 4,4 - 2,8 - - 95 | 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2019 | 1603,88 4712,129 1523,871 4996,499 3947,508 4746,5 | 1523,88 4476,129 1523,8711 4746,499 3947,5085 4746,56 | 80 236 250 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Мышкинского МР |
| 52. | Строительство газопровода жилых домов в Некрасовском районе, дер. Шишелово – дер. Басова, в том числе задолженность за выполненные работы 2018 года, 2019 года. Паспорт 62 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации благоустройство, % | 2,5 83 - 100 - | 2018 2019 2019 2020 | 3955,1 2548,496 768,6 615,594 | 3164,1 2548,4965 615,6 615,5946 | 791 153 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Некрасовского МР |

5.12. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | Строительство газопровода низкого давления, с. Семеновское Первомайского МР (в том числе проектные работы). Паспорт 113 приложения 4 к Программе | проектные работы, % | 100 | 2020 | 2348 | 2230 | 118 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Первомайского МР |

5.13. Пункты 101, 102 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | Газификация с. Купанское городского округа г. Переславля-Залесского (в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года) | пусконаладочные работы, % | 100 100 - | 2018 2019 2020 | 358,5 358,5 323,475 | 340,5 340,5 323,4756 | 18 18 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС городского округа г. Переславля-Залесского |
| 102. | Строительство газопровода дер. Богословское – дер. Емишево – дер. Кузилово Тутаевского МР (в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года). Паспорт 120 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 0,5 2,5 - 145 | 2019 2020 2020 2020 | 1111 10459 1000 | 1000 9413 10006 | 111 1046 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Тутаевского МР |

5.14. Пункт 108 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. | Строительство газораспределительных сетей дер. Петроково, Великосельское сельское поселение, Гаврилов-Ямский МР (в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года). Паспорт 126 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 1,3 - 40 | 2019 2020 2019 | 3400 3018,437 | 3060 3018,4376 | 340 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Гаврилов-Ямского МР |

5.15. Пункт 112 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Строительство межпосел-кового газопровода от пос. Шашково до дер. Хопылево Назаровского сельского поселения Рыбинского МР. Паспорт 139 приложения 4 к Программе | протяженность построенных газопроводов, км количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 5,5 120 | 2020 | 17446 | 15701 | 1745 |  | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |

5.16. Пункт 113 признать утратившим силу.

5.17. Строку «Итого по задаче 1 (газификация)» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по задаче 1 (газификация) |  |  | 2017 − 2021 | 1482257,383 | 788724,783 | 71932,6 | 621600 | ДЖКХЭиРТ, ОМС МОО |
|  |  |  |  | 2017 | 118855,451 | 100386,451 | 14469 | 4000 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 414537,989 | 194111,989 | 17426 | 203000 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 369627,983 | 188508,983 | 11619 | 169500 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 446262,96 | 187312,36 | 13850,6 | 245100 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 132973 | 118405 | 14568 | 0 |  |

6. В разделе VI:

6.1. В пункте 1:

- строку «Строительство котельных с вводом их в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |  |  | Исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ОС | МБ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство котельных с вводом их в эксплуатацию |  |  | 2017 – 2021 | 302455,141 | 290457,141 | 11998 | ДЖКХЭиРТ, ОМС МОО |
|  |  |  |  | 2017 | 46963,927 | 43772,927 | 3191 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 90014,339 | 87295,339 | 2719 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 45283,875 | 45206,875 | 77 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 68614 | 65182 | 3432 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 51579 | 49000 | 2579 |  |

- подпункты 1.12, 1.13 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%)/ количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 100/ 100/ 1 | 2017 2018 2020 | 908 908 35206 | 863 863 33445 | 45 45 1761 | ДЖКХЭиРТ, ОМС Ярославского МР |
| 1.13. | Строительство блочно-модульной газовой котельной в дер. Иванищево Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%)/ количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 100/ 100/ 1 | 2017 2018 2020 | 939 939 29541 | 892 892 28064 | 47 47 1477 | ДЖКХЭиРТ, ОМС Ярославского МР |

- подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18. | Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | проектные работы (%) | 100 100 | 2017 2018 2018 | 954,88 429,091 498,780 | 906,88 408,091 498,780** | 48 21 | ДЖКХЭиРТ, ОМС Рыбинского МР |

- подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26. | Строительство блочно-модульной газовой котельной Дома культуры с инженерными сетями в с. Шаготь, ул. Нагорная, д. 20 Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%) | 100 | 2020 | 873 | 829 | 44 | ДЖКХЭиРТ, ОМС Даниловского МР |

6.2. В пункте 2:

- строку «Реконструкция котельных с вводом их в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция котельных с вводом их в эксплуатацию |  |  | 2017 – 2021 | 67489,923 | 61081,923 | 6408 | ДЖКХЭиРТ, ОМС МОО |
|  |  |  |  | 2017 | 15892,72 | 12713,72 | 3179 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 37143,812 | 34811,812 | 2332 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8696,338 | 7980,338 | 716 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2148,053 | 2148,053 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 3609 | 3428 | 181 |  |

- подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Реконструкция с переводом на природный газ котельной МОУ Андреевская СОШ дер. Андреевское, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 - | 2019 2020 | 5954,53 2148,053 | 5359,53 2148,053**** | 595 | ДЖКХЭиРТ, ОМС Борисо-глебского МР |

6.3. Строку «Всего объём финансирования по строительству и реконструкции котельных» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего объём финансирования по строительству и реконструкции котельных |  |  | 2017 | 62856,647 | 56486,647 | 6370 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 127158,151 | 122107,151 | 5051 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 53980,213 | 53187,213 | 793 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 70762,053 | 67330,053 | 3432 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 55188 | 52428 | 2760 |  |
|  |  |  |  | всего | 369945,064 | 351539,064 | 18406 |  |

6.4. Сноски изложить в следующей редакции:

## «* Погашение задолженности за выполненные работы 2016 года.

** Погашение задолженности за выполненные работы 2017 года.

*** Погашение задолженности за выполненные работы 2018 года.

**** Погашение задолженности за выполненные работы 2019 года.».

7. Таблицы «Плановые мероприятия на 2020 год» и «Плановые мероприятия на 2021 год» раздела VII изложить в следующей редакции:

«Плановые мероприятия на 2020 год

| № п/п | Наименование и адрес объекта/ период специальной надбавки | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. рублей без НДС) |  |  |  |  | Календарные сроки исполнения (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | материалы и оборудование | СМР | прочие | итого | ПИР |  | строительство |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | завершение | начало | завершение |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и модернизация газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция газораспределительных систем и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ГРП № 25, г. Рыбинск, ул. Костычева, ИН 40 | техническое перевооружение ГРП. Замена ГРП на ГРПБ |  | 0,00 | 0,00 | 943,88 | 0,00 | 943,88 | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. |  | III кв. 2019 г. | III кв. 2020 г. |
| 1.2. | ГРП № 21, г. Рыбинск, ул. Расторгуева, ИН 31 | техническое перевооружение ГРП. Замена ГРП на ГРПБ |  | 0,00 | 1 751,54 | 989,30 | 0,00 | 2740,84 | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. |  | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. |
| 1.3. | ГРП № 24, г. Рыбинск, ул. Ясельная, ИН 247 | техническое перевооружение ГРП. Замена ГРП на ГРПБ |  | 199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,03 | I кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | II кв. 2021 г. | III кв. 2022 г. |
| 1.4. | Газопровод высокого давления, Рыбинский район, от ГРС Дюдьково до котельной свинокомплекса пос. Дюдьково, до ГРП пос. Дюдьково, до ГРП пос. Октябрьский, ИН 34100262 | реконструкция газопровода высокого давления в части перекладки надземного стального газопровода Р = 0,6 МПа, Ø 102 мм, L = 2,32 км; Ø 219 мм, L = 0,73 км на подземный полиэтиленовый газопровод |  | 0,00 | 1739,44 | 3207,84 | 0,00 | 4947,28 | I кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств 2020 г. |  |  | 0,00 | 1739,44 | 2892,23 | 0,00 | 4631,67 |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств прошлых лет |  |  | 0,00 | 0,00 | 315,61 | 0,00 | 315,61 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ГРП № 2, Рыбинский район, пос. Песочное, ул. 60 лет Октября, ИН 17200031 | техническое перевооружение ГРП. Замена ГРП на ГРПБ |  | 0,00 | 1298,45 | 0,00 | 0,00 | 1298,45 | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. |  | IV кв. 2020 г. | III кв. 2021 г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств 2020 г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств прошлых лет |  |  | 0,00 | 1298,45 | 0,00 | 0,00 | 1298,45 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 199,03 | 4789,43 | 5141,02 | 0,00 | 10129,48 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств 2020 г. |  |  | 199,03 | 3490,98 | 4825,41 | 0,00 | 8515,42 |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств прошлых лет |  |  | 0,00 | 1298,45 | 315,61 | 0,00 | 1614,06 |  |  |  |  |  |
| 2. Резерв средств на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3973,86 | 0,00 | 15895,46 | 0,00 | 19869,32 | I кв. 2020г. |  | IV кв. 2020 г. | I кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 3973,86 | 0,00 | 15895,46 | 0,00 | 19869,32 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Плановым мероприятиям |  |  | 4172,89 | 4789,43 | 21036,48 | 0,00 | 29998,80 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств 2020 г. |  |  | 4172,89 | 3490,98 | 20720,87 | 0,00 | 28384,74 |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств прошлых лет |  |  | 0,00 | 1298,45 | 315,61 | 0,00 | 1614,06 |  |  |  |  |  |

Плановые мероприятия на 2021 год

| № п/п | Наименование и адрес объекта/ период специальной надбавки | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. рублей без НДС) |  |  |  |  | Календарные сроки исполнения (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | материалы и оборудование | СМР | прочие | итого | ПИР |  | строительство |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | завершение | начало | завершение |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и модернизация газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция газораспределительных систем и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ГРП № 24, г. Рыбинск, ул. Ясельная, ИН 247 | техническое перевооружение ГРП. Замена ГРП на ГРПБ |  | 0,00 | 7083,60 | 0,00 | 0,00 | 7083,60 | I кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. |  | II кв. 2021 г. | III кв. 2022 г. |
| 1.2. | Газопровод высокого давления, Рыбинский район, от ГРС Дюдьково до котельной свинокомплекса пос. Дюдьково, до ГРП пос. Дюдьково, до ГРП пос. Октябрьский, ИН 34100262 | реконструкция газопровода высокого давления в части перекладки надземного стального газопровода Р = 0,6 МПа, Ø 102 мм, L = 2,32 км; Ø 219 мм, L = 0,73 км на подземный полиэтиленовый газопровод |  | 0,00 | 517,58 | 1172,52 | 0,00 | 1690,10 | I кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 0,00 | 7601,18 | 1172,52 | 0,00 | 8773,70 |  |  |  |  |  |
| 2. Резерв средств на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4094,39 | 0,00 | 16377,57 | 0,00 | 20471,95 | I кв. 2021 г. |  | IV кв. 2021 г. | I кв. 2021 г. | IV кв. 2021 г. |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 4094,39 | 0,00 | 16377,56 | 0,00 | 20471,95 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Плановым мероприятиям |  |  | 4094,39 | 7601,18 | 17550,08 | 0,00 | 29245,65 |  |  |  |  |  |

8. Таблицу «Плановые мероприятия на 2020 год» раздела VIII изложить в следующей редакции:

«Плановые мероприятия на 2020 год

| № п/п | Наименование и адрес объекта/ период специальной надбавки | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. рублей без НДС) |  |  |  |  | Календарные сроки исполнения (квартал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | материалы и оборудова-ние | СМР | прочие | итого | ПИР |  | строительство |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | завершение | начало | завершение |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Газификация квартала коттеджной застройки «Залужье-2» в раб. пос. Ишня с прокладкой газопровода высокого давления и установкой ГРП, Ярославская область, Ростовский район, раб. пос. Ишня | протяженность 3,856 км, P = 0,6 – 0,003 МПа, диаметр 110 – 63 мм, полиэтилен, диаметр 108 – 57 мм, сталь, ГРПШ |  | 0,00 | 0,00 | 2131,48 | 0,00 | 2131,48 |  |  |  | IV кв. 2019 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.2. | Распределительные сети газоснабжения жилых домов ул. Комсомольской, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Пионерской пос. Волга Некоузского района Ярославской области | протяженность 2,048 км, P = 0,6 – 0,003 МПа, диаметр 160 – 63 мм, полиэтилен, диаметр 57 мм, сталь, ГРПШ (2 шт.) |  | 0,00 | 0,00 | 3009,27 | 0,00 | 3009,27 |  |  |  | IV кв. 2019 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.3. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. 1-я Кольцова в г. Ярославле | протяженность 0,915 км, Р = 0,0018 – 0,003 МПа, диаметр 219 мм, сталь |  | 0,00 | 0,00 | 5291,66 | 0,00 | 5 291,66 | II кв. 2019 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления г. Углич (левый берег) – дер. Бурмасово с разводящими сетями по дер. Бурмасово, дер. Полино, дер. Савинское, дер. Заручье Углического района Ярославской области | протяженность 7,5 км г/вд, 4,64 г/нд, Р = 0,6, 0,0018 – 0,003 МПа, диаметр 63 – 225 мм, полиэтилен |  | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.5. | Межпоселковый газопровод от дер. Ермаково до дер. Митино с присоединением дер. Харино, дер. Починок Любимского района Ярославской области с учетом разводящих сетей и установкой ГРПШ | протяженность 12,50 км, Р = 0,6 – 0,003 МПа, диаметр 63 – 160 мм, полиэтилен, диаметр 57 мм, сталь, ГРПШ (2 шт.) |  | 6424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424,43 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.6. | Газопровод в с. Сопелки Туношенского сельского поселения Ярославского МР | протяженность 1,2 км, Р = 0,6 – 0,003 МПа, диаметр 160 мм, полиэтилен, диаметр 57 мм, сталь, ГРПШ (1 шт.) |  | 0,00 | 0,00 | 6 089,59 | 0,00 | 6 089,59 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.7. | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино Некрасовского МР ЯО, 1 этап | протяженность 4,99 км, Р = 0,6 – 0,003 МПа, диаметр 90 – 160 мм, полиэтилен |  | 0,00 | 0,00 | 12 284,06 | 0,00 | 12 284,06 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 1.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления пос. Семибратово, ул. Сплавная – дер. Левково – дер. Бородино Ростовского муниципального района Ярославской области | протяженность 3,383 км, диаметр 63 мм, полиэтилен, ГРПШ |  | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 12324,43 | 0,00 | 29106,06 | 0,00 | 41430,49 |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция и модернизация газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция газораспределительных систем, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Техническое перевооружение газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | ШРП № 14, Некоузский район, с. Лацкое, ИН М30118 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 692,86 | 0,00 | 747,50 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.2. | ГРП № 3, Некоузский район, пос. Волга, ул. Ленина, ИН М30114 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 3490,12 | 0,00 | 3566,27 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.3. | ГРП № 66, г. Углич, ул. Луначарского, ИН У030060 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.4. | ГРП № 67, г. Углич, мкр. Цветочный, ИН У030082 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.5. | ШРП № 18, с. Новый Некоуз, пер. Тракторный, ИН М30121 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1632,13 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.6. | ГРП № 5, с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, ИН М30113 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1653,64 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.7. | ШРП № 27, г. Мышкин, ул. Энергетиков, ИН М30116 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1632,13 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.8. | ШРП № 32, с. Новый Некоуз, газопровод высокого давления к пос. РТП (сельхозтехника), ИН М30121 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1632,13 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.9. | ШРП № 22, с. Новый Некоуз, пер. Дорожный, ИН М30120 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1632,13 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.10. | ШРП № 20, Некоузский район, дер. Беловская, ИН М30126 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 1577,49 | 0,00 | 1632,13 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.11. | ГРП № 3, Даниловский район, дер. Кузьмино, ул. Ярославская, д. 16а, ИН Д300029 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.12. | ГРП № 3, Любимский район, дер. Вахромейка, ИН Д300045 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.13. | ГРП № 2, Первомайский район, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 96, ИН Д300075 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.14. | ГРП № 8, Любимский район, г. Любим, ул. Советская, д. 101а, Д300069 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 957,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.15. | ШРП № 16, г. Данилов, ул. Дорожная, д. 19, Д300472 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 935,68 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.16. | ШРП № 17, ЯО, г. Данилов, ул. Дубравная, Д300472 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 935,68 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.17. | ШРП № 2, раб. пос. Пречистое, ул. Ленина/ ул. Луговая, Д300090 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 881,04 | 0,00 | 935,68 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.18. | ГРП № 5, Любимский район, дер. Стряпово, ИН Д300065 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 871,04 | 0,00 | 947,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.19. | ГРП № 6, Любимский район, дер. Останково, ул. Полевая, д. 24в, ИН Д300067 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 871,04 | 0,00 | 947,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.20. | ГРП № 7, Любимский район, дер. Гузыцино, ИН Д300068 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 871,04 | 0,00 | 947,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.21. | ШРП № 19, г. Данилов, котельная ж/д 11а по ул. Урицкого, ИН Д302084 | техническое перевооружение в части ликвидации ШРП |  | 44,48 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 64,48 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.22. | ГРП № 19, Ростовский район, раб. пос. Петровское, ул. Садовая, ИН Р100010 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 1517,49 | 0,00 | 1593,64 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.23. | ГРП № 10, Борисоглебский район, пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 68, ИН Р009929 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 1547,49 | 0,00 | 1623,64 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.24. | ГРП № 1, г. Ростов, ул. Сосновая, ИН Р300132 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 1467,49 | 0,00 | 1543,64 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.25. | ГРП № 14, Ростовский район, с. Белогостицы, Р300156 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 1547,49 | 0,00 | 1623,64 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.26. | ГРП № 2, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, ИН Г300123 | техническое перевооружение в части замены на ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 2171,04 | 0,00 | 2225,68 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.27. | ГРП № 14, Ярославский район, пос. Ярославка, ИН 300112 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 3495,12 | 0,00 | 3571,27 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.28. | ГРП № 6, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Мира, ИН Г300110 | техническое перевооружение в части замены на ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 2171,04 | 0,00 | 2225,68 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.29. | ШРП № 1, Некрасовский район, с. Кувакино, колхоз «Им. В.И. Ленина», ИН 300017 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 692,86 | 0,00 | 747,50 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.30. | ШРП № 2, Некрасовский район, пос. Бурмакино (ПМК-9), ИН 300062 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 692,86 | 0,00 | 747,50 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.31. | ШРП № 3, Некрасовский район, дер. Юрьевка, газовые сети природного газа высокого давления колхоз «Им. В.И. Ленина», ИН 300060 | техническое перевооружение в части замены ШРП |  | 54,64 | 0,00 | 692,86 | 0,00 | 747,50 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.1.32. | ГРП № 12, Ярославский район, в/ч Селифонтово, ИН 300033 | техническое перевооружение в части замены линии редуцирования |  | 76,15 | 0,00 | 871,04 | 0,00 | 947,19 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.2. Техническое перевооружение газопроводов в части замены СКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | ЭХЗ-45 ГРСКЗ № 45, Угличский район, пос. Зеленая Роща, КНС, ИН У301247 | замена СКЗ, замена электрода сравнения |  | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |  |  |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.2.2. | СКЗ № 3, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Лесная, ИН М41010 | замена СКЗ |  | 0,00 | 0,00 | 291,26 | 0,00 | 291,26 |  |  |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.1.2.3. | СКЗ № 23, с. Туношна, ГРП № 11, ИН Я300238 | замена анодного заземления, замена дренажного кабеля, замена кабеля питания |  | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
|  | Итого по подразделу 2.1 |  |  | 2104,01 | 0,00 | 42218,44 | 0,00 | 44322,45 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Установка и замена запорного, регулирующего и измерительного оборудования. Техническое перевооружение газопроводов в части замены запорного и регулирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Техническое перевооружение газопровода в части замены запорного и регулирующего оборудования на газопроводе низкого давления в районе ж. д. 36, пос. Борок Некоузского района (задвижки № 307, № 308), ИН М030109 | техническое перевооружение в части замены двух задвижек ДУ 80 мм, ДУ 150 мм в колодцах на шаровые краны бесколодезного исполнения |  | 112,72 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 857,72 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.2. | Газопровод ИБВВ АН РФ 4607,9 м. п., Некоузский МР, пос. Борок, ГК № 312, ИН М030109 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.3. | Газопровод ИБВВ АН РФ 4607,9 м. п., Некоузский МР, пос. Борок, ГК № 313, ИН М030106 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.4. | Газопровод ИБВВ АН РФ 4607,9 м. п., Некоузский МР, пос. Борок, ГК № 314, ИН М030109 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.5. | Установка запорного и регулирующего оборудования на распределительном газопроводе низкого давления, городской округ г. Переславль-Залесский, с. Большая Брембола, по ул. Вишневой, между ул. Новой и ул. Советской, и возле дома 35а по ул. Советской, ИН 30126 | установка двух задвижек ДУ 80 мм, ДУ 150 мм |  | 110,51 | 0,00 | 315,92 | 0,00 | 426,43 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.6. | Газопровод, городской округ г. Переславль-Залесский, с. Большая Брембола, ГК-2, ИН 30125 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 100 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.7. | Газопровод пос. Карачиха, ул. Садовая (на котельную), ИН 300116 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 100 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.8. | Газопровод высокого давления дер. Кузнечиха, пос. Геологов, ИН 300019 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 150 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 437,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.9. | Газопровод высокого давления, Ярославская обл., г. Тутаев, от ГРС до ГРП № 1, ул. Комсомольская, д. 48, у ГРП № 1, ГК-2, Т300030 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 100 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.10. | Газопровод низкого давления (ГК № 7, ГК № 7а): Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 57, ул. Моторостроителей, д. 49, д. 7, д 7а, ИН Т300041 (2 задвижки в 1 колодце) | техническое перевооружение в части замены двух задвижек ДУ 150 мм, ДУ 250 мм в колодцах на шаровые краны бесколодезного исполнения |  | 112,72 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 2312,72 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.11. | Газопровод низкого давления с. Сарафоново (центральная усадьба Сарафоново у стены здания продовольственного магазина). Задвижка № 13, ИН300042 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.12. | Газопровод низкого давления с. Сарафоново (центральная усадьба Сарафоново у д. 29, д. 30). Задвижка № 15, ИН 300042 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.13. | Газопровод низкого давления с. Сарафоново (центральная усадьба Сарафоново у д. 12, д. 13). Задвижка № 16, ИН 300042 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 80 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.14. | Газопровод, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 101, ул. Советская, д. 4, ГК № 24, ИН Т300085 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 150 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения |  | 67,36 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 807,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.2.15. | Газопровод низкого давления, задвижка ДУ 100 мм № 131 по технологической схеме, Ярославская область, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 84а, ГК № 1, ИН Д300502 | техническое перевооружение в части замены задвижки ДУ 100 мм в колодце на шаровой кран бесколодезного исполнения на выходе газопровода из земли на фасад дома |  | 67,36 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 337,36 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
|  | Итого по подразделу 2.2 |  |  | 1144,22 | 0,00 | 7070,92 | 0,00 | 8215,14 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сооружение технических закольцовок, перемычек, лупингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Газопровод низкого давления от д. 13 по ул. Комсомольской до д. 15 по ул. Комсомольской, пос. Борисоглебский, Борисоглебский район (закольцовка) | 0,050 км, ДУ 100 мм, отключающее устройство |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | II кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. |  |  |  |
| 2.3.2. | Газопровод низкого давления от д. 32б до д. 30 по ул. Халтурина в г. Ярославле (закольцовка т. 363-158*) | 0,005 км, полиэтилен, ДУ 90 мм |  | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 21,98 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.3.3. | Газопровод низкого давления от ул. 3-й Новодуховской до ул. Халтурина в г. Ярославле (закольцовка т. 228-140*) | 0,115 км, полиэтилен, ДУ 110 мм |  | 0,00 | 0,00 | 171,43 | 0,00 | 171,43 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.3.4. | Газопровод низкого давления от д. 24а по ул. Декабристов до д. 16/31 по пер. Солнечному в г. Ярославле (закольцовка т. 388-136*) | 0,080 км, полиэтилен, ДУ 90 мм |  | 0,00 | 0,00 | 220,78 | 0,00 | 220,78 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.3.5. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП на ул. Декабристов в г. Ярославле, (закольцовка т. 162*) | 0,040 км, полиэтилен, ДУ 63 мм; 225 мм, ШРП |  | 0,00 | 0,00 | 883,99 | 0,00 | 883,99 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 2.3.6. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ШРП на ул. 1-й Больничной, ул. 2-й Больничной, ул. 3-й Больничной в г. Ярославле, (закольцовка т. 61*) | 0,210 км, полиэтилен, ДУ 63 мм; 225 мм, ШРП |  | 0,00 | 0,00 | 872,46 | 0,00 | 872,46 |  |  |  | II кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
|  | Итого по подразделу 2.3 |  |  | 70,00 | 0,00 | 2170,64 | 0,00 | 2240,64 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 3318,23 | 0,00 | 51460,00 | 0,00 | 54778,23 |  |  |  |  |  |
| 3. Резерв средств на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 6322,56 | 0,00 | 46366,16 | 0,00 | 52688,72 | I кв. 2020 г. |  | IV кв. 2020 г. | I кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |
| 3.1. Оборудование и мезанизмы для выполнения работ по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Баровая грунторезная машина БГМ-1 (ЭЦУ) на базе МТЗ 82.1, поворотный отвал, двигатель Д-243, дизель, мощность 78 л.с. |  | 1 шт. |  |  |  | 1878,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Экскаватор-погрузчик JCB3CX (РФ) |  | 2 шт. |  |  |  | 10464 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 12342,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 6322,56 | 0,00 | 46366,16 | 12342,5 | 65031,22 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 21965,223 | 0,00 | 126 932,22 | 12342,5 | 161239,95 |  |  |  |  |  |

9. В Методике предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации (приложение 1 к Программе):

9.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент сведения о достижении значений целевых показателей эффективности и результативности использования субсидии по форме согласно приложению к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу. Форма указанного соглашения утверждается приказом департамента.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

| Р = | SUM Ki × (Xi факт./ Xi план.) | × 100 %, |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

где:

Ki – весовой коэффициент параметра;

Xi факт – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение целевого показателя за отчетный период;

№ – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчете результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2. | Доля освоенных средств в общей сметной стоимости мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области в разрезе мероприятий Программы устанавливаются в приложении к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу.».

9.2. Объем субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации (приложение к Методике) изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Методике предоставления

и распределения субсидии

на реализацию мероприятий

по строительству объектов газификации

ОБЪЕМ

субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования области | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большесельский муниципальный район | 1000 | 112 | 3163,2 | 166 | 4273,605 | 59 | 23118 | 1216,3 | 7000 | 368 |
| 2. | Борисоглебский муниципальный район | 2800 | 312 | 4432 | 181 | 796,403 | 88 | 3020 | 336 |  |  |
| 3. | Гаврилов-Ямский муниципальный район | 5067,018 | 426 | 5234,818 | 416 | 8184,94 | 910 | 4572,318 |  | 4345 | 483 |
| 4. | Даниловский муниципальный район | 5190,77 |  | 17591,709 | 1454 | 34483,412 | 2895 | 3599,106 |  | 21941 | 1154 |
| 5. | Любимский муниципальный район | 518,696 | 130 |  |  |  |  | 2141 | 112,8 | 11410 | 601 |
| 6. | Некоузский муниципальный район | 1997,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мышкинский муниципальный район | 4344,91 | 229 | 18500 | 780 | 28898,233 | 856 | 16257,124 |  |  |  |
| 8. | Городской округ г. Рыбинск | 7678,347 | 1185 | 2250,982 | 533 | 509,044 |  | 3694 | 923,5 | 3000 | 750 |
| 9. | Первомайский муниципальный район |  |  |  |  |  |  | 2230 | 118 | 7154 | 376 |
| 10. | Переславский муниципальный район |  |  | 9193,7 | 2231 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Городской округ г. Переславль-Залесский |  |  |  |  | 9193,631 | 18 | 5586,475 | 277 | 29267 | 7317 |
| 12. | Ростовский муниципальный район | 13830,9 | 729 | 25975,055 | 888 | 4404,38 | 434 | 21978,776 | 985 | 0 |  |
| 13. | Рыбинский муниципальный район | 3185,1 | 169 | 26548,7 | 1743 | 31453,551 | 1198 | 49930,334 | 4041 | 16236 | 1804 |
| 14. | Тутаевский муниципальный район | 7049,118 | 495 | 4452,899 |  | 3839,1 | 426 | 10413 | 1046 |  |  |
| 15. | Угличский муниципальный район | 26096 | 6524 | 18850,026 | 2815 |  |  | 12432 | 1560 | 14047 | 1560 |
| 16. | Некрасовский муниципальный район |  |  | 3164,100 | 791 | 4948,496 | 600 | 615,594 |  |  |  |
| 17. | Брейтовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 | 104 |
| 18. | Ярославский муниципальный район | 21627,782 | 4158 | 54754,8 | 5428 | 56270,672 | 4135 | 27724,633 | 3235 | 2031 | 51 |
| 19. | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района |  |  |  |  | 1253,516 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 100386,451 | 14469 | 194111,989 | 17426 | 188508,983 | 11619 | 187312,36 | 13850,6 | 118405 | 14568 |

10. В Методике предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (приложение 2 к Программе):

10.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент сведения о достижении значений целевых показателей эффективности и результативности использования субсидии по форме согласно приложению к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу. Форма указанного соглашения утверждается приказом департамента.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

| Р = | SUM Ki × (Xi факт./ Xi план.) | × 100 %, |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

где:

Ki – весовой коэффициент параметра;

Xi факт – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение целевого показателя за отчетный период;

№ – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчете результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2. | Доля освоенных средств в общей сметной стоимости мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области в разрезе мероприятий Программы устанавливаются в приложении к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу.».

10.2. Объем субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (приложение к Методике) изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Методике предоставления

и распределения субсидии

на реализацию мероприятий

по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения

ОБЪЕМ

субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования области | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет | областные средства | местный бюджет |

| 1. | Большесельский муниципальный район | 16813,422 | 1770 | 14526,617 | 109 |  |  | 2394 | 126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Борисоглебский муниципальный район |  |  |  |  | 6454,607 | 716 | 2148,053 |  |  |  |
| 3. | Мышкинский муниципальный район | 2032 | 108 | 2031,946 |  | 491 | 26 | 450 | 24 | 4741 | 249 |
| 4. | Переславский муниципальный район | 746,225 | 40 | 44710,225 | 2314 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Городской округ г. Переславль-Залесский |  |  |  |  | 42328,917 |  |  |  | 10260 | 540 |
| 6. | Ростовский муниципальный район | 21519,4 | 1133 | 23617,48 | 196 | 2507,169 | 51 |  |  | 31449 | 1655 |
| 7. | Городской округ г. Рыбинск | 12713,72 | 3179 | 12713,712 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рыбинский муниципальный район | 906,88 | 48 | 906,871 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |
| 9. | Ярославский муниципальный район | 1755 | 92 | 1755 | 92 |  |  | 61509 | 3238 | 0 |  |
| 10. | Даниловский муниципальный район |  |  | 1845,3 | 97 | 1405,52 |  | 829 | 44 | 0 |  |
| 11. | Любимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 2550 | 135 |
| 12. | Первомайский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 3428 | 181 |
| 13. | Некоузский муниципальный район |  |  | 20000 | 2222 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 56486,647 | 6370 | 122107,151 | 5051 | 53187,213 | 793 | 67330,053 | 3432 | 52428 | 2760 |

11. Методику оценки результативности и эффективности использования субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации и теплоснабжения (приложение 3 к Программе) признать утратившей силу.

12. В паспортах объектов капитального строительства/реконструкции объектов газификации и теплоснабжения региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017 – 2021 годы (приложение 4 к Программе):

12.1. Паспорт 55 признать утратившим силу.

12.2. В пункте 3, графе «Значение характеристики объекта/проекта», паспорта 70 цифры «2017, 2018, 2020» заменить цифрами «2017, 2018».

12.3. Паспорт 140 признать утратившим силу.