## 2018
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации региональной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области за 2018 год
| 1. Информация о результатах и финансировании РП: | [7 empty] | (электронный адрес размещения отчёта в интернете)
№ п/п | Наименование задачи / мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана | в т.ч. в плане и факте ОС КЗ за 2017 год
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС |  | МБ |  | ВИ
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего по региональной программе |  | 218.14 | 108.34 | 386219.123 | 162178.3434 | 22477 | 19409.5441 | 365489.64 | 238489.64 |  | 100279.4546
I. | Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов, км | 200.4 | 90.6 | 194111.989 | 89435.4866 | 17426 | 14702.7523 | 203000 | 76000 |  | 50867.3698
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 1432 | 1144
|  | количество подготовленных проектов, шт. | 6 | 6
1 | Строительство распределительных сетей газоснабжения с. Шельшедом Большесельского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 995.5 | 0 | 52 | 52.3925 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 995,5 тыс. руб.
2 | Строительство распределительных сетей газоснабжения пос. Варегово Большесельского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 2167.7 | 0 | 114 | 114.0867 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 2167,6 тыс. руб.
3 | Строительство распределительного газопровода по ул. Горячева в пос. Борисоглебский Борисоглебского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 0.9 | 0.9 | 1632 | 1632 | 181 | 187.7874
4 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Андреевское - дер. Демьяны - дер. Беглицево - с. Яковцево - дер. Булаково с отводом на дер. Бекренево Борисоглебского МР. 1 этап строительства: ПК0+00 - ПК17+00 (задолженность за выполненные работы 2017 года) | - |  |  | 2800 | 2800 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 2800
5 | Строительство газораспределительных сетей с. Плещеево – дер. Нарядово Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 3.3 | 3.3 | 3741.2 | 3741.1807 | 416 | 429.2504
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 132 | 132
6 | Строительство газораспределительных сетей до дер. Илькино и по дер. Илькино на территории Стогинского сельского округа Гаврилов-Ямского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 886.539 | 886.5388 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 886.5388
7 | Строительство газопровода низкого давления, дер. Хохлево Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 607.079 | 607.0781 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 607.0781
8 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Малое Марьино – дер. Семлово – дер. Козлово – дер. Федурино Даниловского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.6 | 5.6 | 9038.709 | 7482.6055 | 1004 | 1004.2873 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 1555,981 тыс. руб.
9 | Газификация с. Спас Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 2520 | 0 | 132 | 114.1149 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 1520 тыс. руб.
10 | Газификация с. Горинское Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 2043 | 0 | 108 | 82.0201 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 1092 тыс. руб.
11 | Газификация с. Шаготь, дер. Нефедьево Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 2280 | 0 | 120 | 99.8505 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 1330 тыс. руб.
12 | Газификация дер. Иваники Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 1710 | 0 | 90 | 65.5603 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 855 тыс. руб.
13 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 6 | 6 | 5500 | 2056.0645 | 244 | 236.8139 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 3437,15 тыс. руб. | 865.2106
14 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть и дер. Палюшино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 4.2 | 4.2 | 7000 | 1743.5467 | 300 | 306.3 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 5256,454 тыс. руб. | 1294.4936
15 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 4.4 | 4.4 | 6000 | 2052.4926 | 236 | 239.006 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 3947,508 тыс. руб. | 1523.8701
16 | Строительство газопровода жилых домов в Некрасовском районе, дер. Шишелово – дер. Басова | протяженность построенных газопроводов, км | 2.5 | 2.5 | 3164.1 | 0 | 791 | 637.1238 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 2548,496 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 83 | 83
17 | Газификация с. Новое Переславского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.6 | 5.6 | 8853.2 | 0 | 2213 | 2453.0543 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 8853,131 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 153 | 153
18 | Газификация с. Купанское Переславского МР | пуско-наладочные работы, % | 100 | 0 | 340.5 | 0 | 18 | 0 |  |  | в связи с переносом на 2019 год пуска газа в межпоселковый газопровод пусконаладочные работы распределительного газопровода так же отложены до 2019 года
19 | Строительство распределительного газопровода на территории городского поселения Ростов: ул. Урицкого, ул. Московская (городское поселение Ростов Ростовского МР) | протяженность построенных газопроводов, км | 0.8 | 0.8 | 1263.2 | 0 | 316 | 313.974 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 1253,516 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 31 | 31
20 | Газификация дер. Перово Ростовского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 462 | 148.6297 | 24 | 7.8226 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года ОБ - 313,359 тыс. руб., МБ - 16,49256 тыс. руб.
21 | Газификация дер. Захарово Ростовского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 462.1 | 136.8623 | 24 | 24.3201 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 325,221 тыс. руб.
22 | Строительство газопровода в с. Марково Ростовского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | протяженность построенных газопроводов, км | 2.3 | 2.3 | 9606.835 | 9606.8275 | 199 | 229.1316 |  |  |  | 5833.4347
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 141 | 141
23 | Строительство газопровода в с. Татищев Погост Ростовского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | протяженность построенных газопроводов, км | 2.7 | 2.7 | 14180.92 | 14180.828 | 325 | 407.165 |  |  |  | 7997.3191
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 134 | 134
24 | Газификация Заволжского района городского округа г. Рыбинска, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 120.882 | 120.8812 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 120.8812
25 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов по улицам Новолосевской, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородной городского округа г. Рыбинска | протяженность построенных газопроводов, км | 1.9 | 1.9 | 2130.1 | 1597.1517 | 533 | 526.5488 |  |  | задолженность за выполненные работы 2018 года - 509,044 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 60 | 60
26 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Погорелка Рыбинского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 2 | 5936 | 1113.2266 | 660 | 683.1 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 4822,72 тыс. руб.
27 | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Залужье Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 1.9 | 1.9 | 2824.6 | 2824.5181 | 314 | 325.4819
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 28 | 28
28 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров Рыбинского МР (в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 2 | 6711.1 | 1096.2956 | 296 | 317.1711 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года -5614,711 тыс. руб. | 1096.2956
29 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 2 | 2 | 5909 | 2752.7401 | 250 | 269.4223 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 3156,212 тыс. руб. | 1149.8915
30 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма Рыбинского МР (в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 1.8 | 1.8 | 5168 | 938.8365 | 223 | 231.9577 |  |  | запланированные на 2018 год работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2018 года - 4228,832 тыс. руб. | 938.8365
31 | Строительство газопровода к жилым домам по ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Цветочная и ул. Молодежная в дер. Копнинское, Тутаевского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 4452.899 | 4452.8986 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 4452.8986
32 | Строительство газопровода высокого давления II категории г. Углич – дер. Ульяново Угличского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 1186.737 | 1186.7369 | 300 | 300 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 1186.7369
33 | Строительство межпоселкового газопровода дер. Ульяново – дер. Головино Угличского МР, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 17663.289 | 17663.2888 | 2515 | 2515 |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 17663.2888
34 | Строительство газопровода высокого давления с. Туношна – дер. Воробино Ярославского МР (в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 5.5 | 4 | 16007.8 | 7058.2112 | 3389 | 1151.9039 |  |  | в связи с несвоевременной оплатой из областного бюджета выполненных работ подрядной организацией были приостановлены работы | 2450.5957
35 | Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 10.1 | 4.1 | 26655 | 1556.0468 | 1403 | 741.6878 |  |  | в связи с несвоевременной оплатой из областного бюджета выполненных работ подрядной организацией были приостановлены работы, задолженность за выполненные работы 2018 года - 12536,021 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 500 | 202
36 | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Иванищево Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 3.3 | 3.3 | 12092 | 0 | 636 | 636.4177 |  |  | задолженность за выполненные работы 2018 года - 12091,936 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 180 | 180
37 | Строительство межпоселкового газопровода к с. Купанское Переславского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  | 62000 | 62000
38 | Строительство межпоселкового газопровода раб. пос. Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  | 14000 | 14000
39 | Строительство межпоселкового газопровода пос. Козьмодемьянск – с. Курба с отводом к дер. Иванищево Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 20.8 | 0 |  |  |  |  | 19000 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, в завершающей стадии торги на строительство
40 | Строительство межпоселкового газопровода раб. пос. Петровское – дер. Коленово – с. Караш – дер. Итларь с отводами на пос. Хмельники, сан. «Итларь» Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 34000 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ПАО "Газпром" готовит проведение торгов на строительство
41 | Строительсво межпоселкового газопровода ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная речка» – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов Ярославской области | протяженность построенных газопроводов, км | 41.7 | 0 |  |  |  |  | 74000 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ПАО "Газпром" готовит проведение торгов на строительство
II. | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, шт. | 1 | 1 | 122107.134 | 72742.8568 | 5051 | 4706.7917 | 0 | 0 |  | 49412.0848
|  | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных, шт. | 2 | 2
|  | количество подготовленных проектов, шт. | 4 | 4
1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной микрорайона «Сельхозтехника» с. Большое Село, задолженность за выполненные работы 2017 года | благоустройство территории, % | 100 | 100 | 14526.6 | 14526.6 | 109 | 109.3324 |  |  |  | 13543.1166
2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Спас, ул. Школьная, д. 2-а Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 1845.3 |  | 97 | 80 |  |  | задолженность за выполненные работы 2018 года - 1039,519 тыс. руб.
3 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Купанское Переславского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года по корректировке проекта | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 1 | 44710.225 | 2341.9 | 2314 | 2311.8 |  |  | задолженность за выполненные работы 2018 года - 42328,917 тыс. руб. | 746.225
4 | Техническое перевооружение действующей котельной с. Марково Ростовского МР с переводом на природный газ | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 1 | 2098.1 | 572.4 | 110 | 110.4 |  |  | задолженность за выполненные работы 2018 года - 1525,731 тыс. руб.
5 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост, в том числе задолженность за выполненные работы 2017 года | пусконаладочные работы (%) | 100 | 100 | 21519.38 | 20227.6 | 86 | 18.4 |  |  | задолженность ОБ за выполненные работы 2018 года - 981,438 тыс. руб., МБ - 51,654 тыс. руб. | 19878.3074
6 | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района городского округа города Рыбинска, задолженность за выполненные работы 2017 года | - |  |  | 12713.712 | 12713.712 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 12713.712
7 | Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2017 года) | проектные работы (%) | 100 | 100 | 906.871 | 906.9 | 21 | 21.5 |  |  | завершены проектные работы | 498.779
8 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Охотино Мышкинского МР, задолженность за выполненные проектные работы 2017 года | - |  |  | 935.647 | 935.6461 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 935.6461
9 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Юхоть Мышкинского МР, задолженность за выполненные проектные работы 2017 года | - |  |  | 1096.299 | 1096.2988 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненные работы 2017 года | 1096.2988
10 | Строительство модульной газовой котельной в с. Курба Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%) | 100 | 100 | 863 | 862.9 | 45 | 45.416 |  |  | завершены проектные работы
11 | Строительство модульной газовой котельной в дер. Иванищево Ярославского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы (%) | 100 | 100 | 892 | 891.9 | 47 | 46.9433 |  |  | завершены проектные работы
12 | Техническое перевооружение котельной в с. Мокеиха Некоузского муниципального района (перевод с торфа на альтернативное топливо) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 1 | 20000 | 17667 | 2222 | 1963 |  |  | работы завершены, экономия по торгам
III. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ярославской области | протяженность построенных и реконструированных газопроводов, км | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162489.64 | 162489.64
1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения ОАО «Рыбинскгазсервис» | протяженность построенных газопроводов, км | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 26594.89 | 26594.89
2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ярославль» | протяженность построенных газопроводов, км | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  | 135894.75 | 135894.75
IV. | Оказание государственной поддержки государственным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения | количество отремонтированных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 2 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Взнос в уставной фонд государственного предприятия на реконструкцию системы водоочистки Ростовского муниципального района Ярославской области (г. Ростов) | степень выполнения работ по реконструкции, % | 30 | 0 | 70000 | 0 |  |  |  |  | не заключено соглашение между ГП ЯО "Южный водоканал"
| ИТОГО по региональной программе |  |  |  | 386219.123 | 162178.3434 | 22477 | 19409.5441 | 365489.64 | 238489.64
1. Информация о выполнении целевых показателей РП
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причина отклонения от планового значения
|  |  | базо-вое | плано-вое | фактичес-кое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | тыс. куб. м | 951.9 | 2190.9 | 2190.9
2 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | км | - | - | -
3 | Количество (строительство) газораспределительных станций | ед. | 1 | - | -
4 | Газоснабжение населенных пунктов природным газом | ед. | 3 | 19 | 18
5 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | км | 11.1 | 142.7 | 38.9 | ПАО "Газпром" не приступил к строительству трех межпоселковых газопроводов в Ростовском, Ярославском, Рыбинском МР в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур на строительство
6 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 1415 | 1432 | 1144
7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | км | 24.2 | 75.44 | 69.4 | в связи с несвоевременной оплатой из областного бюджета выполненных работ, подрядной организацией были приостановлены работы на объекте "Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР"
8 | Уровень газификации жилищного фонда Ярославской области природным газом | % | 76.8 | 77.11 | 77.07
в том числе:
| - городов и рабочих поселков | % | 92.08 | 92.13 | 92.13
| - сельских населенных пунктов | % | 31.73 | 32.81 | 32.64
9 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным углеводородным газом | ед. | 2157 | 2145 | 2146