## 2018
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации региональной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области за 2020 год
| 1. Информация о результатах и финансировании РП: | [9 empty] | https://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs.aspx
№ п/п | Наименование задачи / мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана | в т.ч. в плане и факте ОС КЗ за 2017 год
|  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС |  | МБ |  | ФС |  | ВИ |  |  |  | межпоселковые | внутрипоселков | ОБ, км
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по региональной программе | протяженность построенных газопроводов, км | 250 | 68.6 | 209846.413 | 150252.2055 | 13013.4 | 12301.9136 | 245000 | 245000 | 472661.31 | 247561.31 | КЗ ОБ за 2019 год - 60127,40528 тыс. руб. (в факте 2020 года) КЗ ОБ за 2020 год - 49942,74504 тыс. руб. | 61856.8679
I. | Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов, км | 233.2 | 51.8 | 143934.36 | 123694.9091 | 9656.7 | 9033.0243 | 0 | 0 | 245100 | 20000 |  | 28518.6235
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 509 | 509 | [10 empty] | 110.7 | #VALUE! | 56.9
|  | проектные работы, % | 5 | 3
1 | (3240.000) Строительство распределительных сетей газоснабжения с. Шельшедом Большесельского МР (в том числе проектные работы, задолженность за выполненные работы 2018 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 3.4 | 3.4 | 4695 | 4694.9998 | 246.6 | 246.6 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 90 | 90
2 | (3241.000) Строительство распределительных сетей газоснабжения пос. Варегово Большесельского МР (в том числе проектные работы, задолженность за выполненные работы 2018 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 1 | 1 | 2150 | 2090.072 | 113.2 | 110.0038 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
4 | (3422.000) Строительство газопроводных сетей дер. Путилово – дер. Пасынково – дер. Ульяново – дер. Матвейка, Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского МР (задолженность за выполненные работы 2019 года) |  |  |  | 1553.881 | 1553.8806 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 2800
5 | (3431.000) Строительство газораспределительных сетей дер. Петроково, Великосельское сельское поселение, Гаврилов-Ямский МР (задолженность за выполненные работы 2019 года) |  |  |  | 3018.437 | 3018.4361 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
6 | (3242.000) Строительство межпоселкового газопровода высокого давления дер. Малое Марьино – дер. Семлово – дер. Козлово – дер. Федурино Даниловского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года |  |  |  | 3599.106 | 3599.1057 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
| (3248.000) Строительство газопровода для газоснабжения д. Семендяево и д. Касьяново Любимского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 929 | 928.9748 | 48.9 | 48.8934 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
| (3249.000) Строительство газопровода для газоснабжения с. Закобякино, д. Павлигино Любимского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 1212 | 1211.4767 | 63.9 | 63.9 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
11 | (3173.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР (задолженность за выполненные работы 2019 года) |  |  |  | 7801.343 | 7801.3424 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 865.2106
12 | (3174.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть и дер. Палюшино Мышкинского МР, задолженность за выполненные работы 2019 года |  |  |  | 3709.281 | 3709.2807 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 1294.4936
13 | (3175.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского МР, задолженность за выполненные работы 2019 года |  |  |  | 4746.5 | 4746.4991 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 1523.8701
14 | (3253.000) Строительство газопровода жилых домов в Некрасовском районе, дер. Шишелово – дер. Басова, задолженность за выполненные работы 2019 года |  |  |  | 615.594 | 615.5936 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
15 | (3255.000) Строительство газопровода низкого давления в с. Семеновское Первомайского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 2230 | 2229.8446 | 118 | 117.4 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
16 | (3258.000) Газификация пос. Рязанцево Рязанцевского сельского округа городского округа г. Переславля-Залесского (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 2530 | 0 | 133.2 | 0 |  |  |  |  | администрацией ГО г. Переславль-Залесский запланированные средства не освоены, не организована работа по проектированию
17 | (3260.000) Газификация дер. Горки Любимцевского сельского округа городского округа г. Переславля-Залесского (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 0 | 2033 | 0 | 107 | 0 |  |  |  |  | адинистрацией ГО г. Переславль-Залесский запланированные средства не освоены, не организована работа по проектированию
18 | (3257.000) Газификация с. Купанское городского округа г. Переславля-Залесского, задолженность за выполненные работы 2019 года | - |  |  | 323.475 | 323.475 | 0 | [5 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
19 | (2981.000) Строительство межпоселкового газопровода до дер. Юрьевская слобода, Шугорский сельский округ Ростовского МР, задолженность за выполненные работы 2019 года | - |  |  | 3265.776 | 3265.7757 | 0 | 0 |  |  |  |  | оплата задолженности за выполненые работы 2019 года
20 | (3251.000) Газификация дер. Перово Ростовского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2018 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 5.4 | 5.4 | 12360 | 12359.0578 | 650.5 | 650.5 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 75 | 75
21 | (3252.000) Газификация дер. Захарово Ростовского МР (в том числе проектные работы и задолженность за выполненные работы 2018 года) | протяженность построенных газопроводов, км | 3 | 3 | 5470 | 5469.3496 | 287.9 | 287.9 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 45 | 45
22 | (4141.000) Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по улице Гражданская Прибрежного района городского округа города Рыбинска | протяженность построенных газопроводов, км | 0.7 | 0.7 | 2145 | 1952.9277 | 536.3 | 535.8847 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 190,61094 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 10 | 10
23 | (4142.000) Строительство распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Поречье в районе "Заволжье-1" городского округа города Рыбинска | протяженность построенных газопроводов, км | 0.4 | 0.4 | 1073 | 1040.654 | 268.2 | 266.0125 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 23,39616 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 9 | 9
24 | (3302.000) Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Вокшерино до пос. Шашково, Назаровское сельское поселение, Рыбинского района. Первый и второй этапы строительства | протяженность построенных газопроводов, км | 4.7 | 3.7 | 15594 | 8771.1557 | 1732.7 | 1381.9947 |  |  |  |  | в связи с неоплатой из областного бюджета выполненных работ в 2020 году подрядной организацией остановлены работы на объекте, что повлекло частичное неосвоение областных средств. Задолженность за выполненные работы 2020 года - 3666,796768 тыс. руб.
25 | (2984.000) Строительство распределительных газовых сетей с. Погорелка, Глебовское сельское поселение, Рыбинский МР, задолженность за выполненные работы 2019 года | - |  |  | 4633.178 | 4633.1775 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
26 | (2983.000) Строительство распределительных газовых сетей в дер. Новый поселок Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР | - |  |  | 3584.877 | 3584.877 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
27 | (3170.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров Рыбинского МР, в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2019 года | - |  |  | 2362.18 | 2362.1791 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 1096.2956
28 | (3171.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское Рыбинского МР, в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2019 года | - |  |  | 2029.225 | 2029.2242 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 1149.8915
29 | (3172.000) Строительство распределительных газовых сетей в с. Николо-Корма Рыбинского МР, в том числе задолженность за выполненные проектные работы 2019 года | - |  |  | 955.874 | 955.8738 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 938.8365
30 | (3423.000) Строительство газопровода дер. Богословское - дер. Емишево – дер. Кузилово Тутаевского МР, в том числе задолженность за выполненные работы 2019 года | протяженность построенных газопроводов, км | 2.5 | 2.5 | 10413 | 2861.7427 | 1046 | 1046 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 7551,20803 тыс. руб. | 1186.7369
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 145 | 145
31 | (3435.000) Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории г. Углич – д. Черкасово Угличского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.1 | 5.1 | 12432 | 12431.799 | 1382 | 1381.311 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены
количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации
32 | (2722.000) Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово) Ярославского МР, задолженность за выполненные работы 2019 года | - |  |  | 13561.587 | 13561.5865 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году | 17663.2888
33 | (3262.000) Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Ярославского МР, задолженность за выполненные работы 2019 года | - |  |  | 1219.046 | 1219.0453 | [6 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
34 | (2766.000) Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского с.п. Ярославского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 5.6 | 5.6 | 11689 | 10673.5022 | 2922.3 | 2896.6241 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 912,99431 тыс. руб.
|  | количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 135 | 135
35 | Строительство газопровода межпоселкового г. Данилов – с. Спас – с. Горинское – с. Шаготь Даниловского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 36.5 | 0 | [6 empty] | 44000 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ведется подготовительная работа для проведения торгов на строительство
36 | Строительство газопровода межпоселкового ГРС Петровск – дер. Перово – дер. Захарово Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 14.5 | 0 | [6 empty] | 14200 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ведется подготовительная работа для проведения торгов на строительство
37 | Строительство газопровода межпоселкового ГРС пос. Коза – дер. Игнатцево – с. Семеновское – с. Всехсвятское Первомайского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 7.4 | 0 | [6 empty] | 8100 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, определена подрядная организация на строительство -срок строительства 2021 год
38 | Строительство газопровода межпоселкового ГРС Ленинский Путь – пос. Рязанцево – с. Елизарово – дер. Горки – с. Смоленское с отводом на пос. Дубки г. Переславля-Залесского | протяженность построенных газопроводов, км | 8 | 0 | [6 empty] | 8800 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ведется подготовительная работа для проведения торгов на строительство
39 | Строительство газопровода межпоселкового г. Любим – дер. Семендяево – с. Закобякино – дер. Рузбугино Любимского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 34.9 | 0 | [6 empty] | 40000 | 0 | объект ПАО "Газпром", строительство не начато, ведется подготовительная работа для проведения торгов на строительство
40 | Строительство межпоселкового газопровода раб. пос. Петровское – дер. Коленово – с. Караш – дер. Итларь с отводами на пос. Хмельники, сан. «Итларь» Ростовского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 38.8 | 13 | [6 empty] | 34000 | 11000 | объект ПАО "Газпром", ведется строительство, сроки завершения строительства - 31.12.2021
41 | Строительство газопровода межпоселкового ГРС Чёбаково – с. Шельшедом – пос. Варегово Большесельского МР | протяженность построенных газопроводов, км | 19.6 | 8 | [6 empty] | 22000 | 9000 | объект ПАО "Газпром", началось строительство, сроки СМР по контракту: 01.07.2020 - 31.12.2021
42 | Строительсво межпоселкового газопровода ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная речка» – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов Ярославской области | протяженность построенных газопроводов, км | 41.7 | 0 | [6 empty] | 74000 | 0 | объект ПАО "Газпром", в 2020 году определен подрядчик на строительство, срок начала строительства - 2021 год
II. | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных, шт. | 2 | 2 | 65912.053 | 26557.2964 | 3356.7 | 3268.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33338.2444
|  | количество подготовленных проектов, шт. | 2 | 2
1 | (2990.000) Реконструкция с переводом на природный газ котельной МОУ Андреевская СОШ д. Андреевское Борисоглебского МР | - | - | - | 2148.053 | 2148.053 | 0 | [5 empty] | оплата задолженности за выполненные работы в 2019 году
2 | (3282.000) Строительство блочно-модульной газовой котельной Дома культуры с инженерными сетями в с. Шаготь, ул. Нагорная, д. 20 Даниловского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 806 | 805.9375 | 42.4 | 42.4 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены | 746.225
3 | (3280.000) Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Варегово Большесельского МР (в том числе проектные работы) | проектные работы, % | 100 | 100 | 1449 | 1158.7323 | 76.3 | 61.208 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, экономия по торгам
4 | (3161.000) Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 1 | 33445 | 20899.7335 | 1761 | 1723.8212 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 11852,86878 тыс. руб. | 19878.3074
5 | (3162.000) Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Иванищево Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | 1 | 28064 | 1544.8402 | 1477 | 1441.4601 |  |  |  |  | запланированные работы выполнены, задолженность за выполненные работы 2020 года - 25744,87005 тыс. руб. | 12713.712
III. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ярославской области | протяженность построенных и реконструированных газопроводов, км | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227561.31 | 227561.31
1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения ОАО «Рыбинскгазсервис» | протяженность построенных газопроводов, км | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 29998.8 | 29998.8
2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ярославль» | протяженность построенных газопроводов, км | 15.7 | 15.7 | [6 empty] | 197562.51 | 197562.51
IV. | Оказание государственной поддержки государственным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения | количество отремонтированных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Взнос в уставной фонд государственного предприятия на реконструкцию системы водоочистки Ростовского муниципального района Ярославской области (г. Ростов) | степень выполнения работ по реконструкции, % | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Модернизация (капитальный ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства, износ которых превышает 60 процентов | количество модернизированных (капитально отремонтированных) объектов | 10 |  | 4750 | 4750 | 250 | 250 | 245000 | 245000 | 0 | 0
1 | Магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул. Маяковского Ду 325 – 530 мм (без учета участка ТК11-ТК13 ул. Строителей) | длина магистрального трубопровода, пог. м | 450 |  | 607 | 607 | 31.9 | 31.9 | 31305.1 | 31305.1
2 | Магистральный трубопровод ТМ-3 от отпуска в землю ул. Заводская до павильона приборов учета ТМ-3 Ду 530 – 630 мм | длина магистрального трубопровода пог. м | 105.6 |  | 219.5 | 219.5 | 11.6 | 11.6 | 11324.9 | 11324.9
3 | Магистральный трубопровод ТМ-3 от отпуска в землю ул. Заводская до ЦТП «Фрегат» ул. Кузнецова Ду 325 – 630 мм | длина магистрального трубопровода, пог. м | 600 |  | 1064 | 1064 | 56 | 56 | 54880 | 54880
4 | Модернизация (капитальный ремонт) центрального теплового пункта № 6 | капитальный ремонт здания, замена оборудования, пуско-наладочные работы, автоматизация, диспетчеризация, шт. | 1 |  | 266 | 266 | 14 | 14 | 13720 | 13720
5 | Модернизация (капитальный ремонт) центрального теплового пункта № 11 | капитальный ремонт здания, замена оборудования, пуско-наладочные работы, автоматизация, диспетчеризация, шт. | 1 |  | 266 | 266 | 14 | 14 | 13720 | 13720
6 | Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций | замена барабанной сетки на водозаборе, шт. | 1 |  | 190 | 190 | 10 | 10 | 9800 | 9800
7 | Модернизация (капитальный ремонт) объектов очистных сооружений канализации | замена барабанной сетки на водозаборе, капитальный ремонт иловых карт (6 штук) | 1 |  | 703 | 703 | 37 | 37 | 36260 | 36260
8 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения | длина сети, м | 1800 |  | 665 | 665 | 35 | 35 | 34300 | 34300
9 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения | длина сети, м | 1320 |  | 674.5 | 674.5 | 35.5 | 35.5 | 34790 | 34790
10 | Мониторинг системы теплоснабжения | система (теплоснабжения), шт. | 1 |  | 95 | 95 | 5 | 5 | 4900 | 4900
| ИТОГО по региональной программе |  |  |  | 214596.413 | 155002.2055 | 13263.4 | 12551.9136 | 245000 | 245000 | 472661.31 | 247561.31
1. Информация о выполнении целевых показателей РП
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причина отклонения от планового значения
|  |  | базо-вое | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | тыс. куб. м | 951.9 | 4213.3 | 4213.3
2 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | км | - | - | -
3 | Количество (строительство) газораспределительных станций | ед. | 1 | - | -
4 | Газоснабжение населенных пунктов природным газом | ед. | 3 | 10 | 10
5 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | км | 11.1 | 212.3 | 30.9 | ПАО "Газпром" не приступил к строительству шести межпоселковых газопроводов в Ростовском, Даниловском, Рыбинском, Большесельском МР, ГО г. Переславле-Залесском в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур на строительство
6 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 1415 | 509 | 509
7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | км | 24.2 | 37.7 | 37.7
8 | Уровень газификации жилищного фонда Ярославской области природным газом | % | 76.8 | 77.55 | 77.55
в том числе:
| - городов и рабочих поселков | % | 92.08 | 92.13 | 92.13
| - сельских населенных пунктов | % | 31.73 | 34.52 | 34.52
9 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным углеводородным газом | ед. | 2157 | 2117 | 2117
10 | Газификация квартир (домовладений) сжиженным углеводородным газом | квартир | 51273 | 36466 | 36466
12 | Перевод котельных на сжиженный углеводородный газ | ед. | - | - | -
13 | Уровень газификации жилищного фонда Ярославской области сжиженным природным газом | % | - | - | -
14 | Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа | ед. | - | - | -
15 | Перевод котельных на сжиженный природный газ | ед. | - | - | -
16 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | ед. | - | 600 | 337 | отрицательное решение о включении Ярославской области в программу субсидирования, Пандемия
17 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | ед. | 1 | 3 | 0 | отрицательное решение о включении Ярославской области в программу субсидирования, Пандемия
18 | Уровень газификации населения | % | - | 82.96 | 82.96
19 | Уровень потенциальной газификации населения | % | - | 96.38 | 82.96
20 | Уровень газификации населения природным газом | % | - | 77.55 | 77.55
21 | Перевод котельных на природный газ | шт. | - | 2 | 2
22 | Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом | % | - | 5.41 | 5.41
23 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | шт. |  | - | -
Note on D8: Костюк Любовь Леонидовна: включая спецнадбавку
Note on D9: Костюк Любовь Леонидовна: 31,8 - ОБ, 201,4 -Газпром
Note on E8: Костюк Любовь Леонидовна: км, включая спецнадбавку
Note on E9: Костюк Любовь Леонидовна: 30,8- ОБ, в том числе 8,8 км -межпоселк, 22 км - распределит, 21 км - газпром межпоселков
Note on E68: Костюк Любовь Леонидовна: межпоселк
Note on E69: Костюк Любовь Леонидовна: распред
Note on P10: Костюк Любовь Леонидовна: 10,7-спецнадбавка